## Hoja2
# | Número del Contrato | Objeto | Contratista | Fecha de firma | Fecha acta de inicio | Fecha terminacion inicial | Valor Inicial | Porcentaje de ejecución | Recursos totales desembolsados o pagados | Recursos pendientes de ejecutar | Cantidad de Modificaciones | Adicion o reducción | Link SECOP
1 | 124500 | Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB S.A., así como la adquisición de los accesorios y elementos que se requieran para su operación y funcionamiento. (EQUIPOS DE CÓMPUTO) | Technology World Group S.A.S | 2024-02-14 | 2024-02-23 | 2024-12-22 | 317499749.88 | 60% | 190499849.94 | 126999899.94 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/124500
2 | 124501 | Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB S.A., así como la adquisición de los accesorios y elementos que se requieran para su operación y funcionamiento. (VIDEOPROYECTORES) | PC_COM SA | 2024-02-14 | 2024-03-23 | 2025-06-22 | 4603629.74 | 33.33% | 1534540 | 3069089.74 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/124501
3 | 124952 | Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo, Cafetería y Mantenimiento para la sede de la Empresa Metro de Bogotá S.A., o en donde preste sus servicios | Unión Temporal Outsourcing GIAF | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-08-27 | 177838786.73 | 0% |  | 177838786.73 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/124952
4 | 125112 | Contratar la prestación de los servicios permanentes de Nube Pública, para el normal funcionamiento y escalamiento de la infraestructura tecnológica de la EMB, que incluye los catálogos de servicios de computación en la nube y servicios complementarios vigentes. | Controles Empresariales S.A.S | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 2025-05-23 | 172766598.14 | 100% | 172766598.14 | 0 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/125112
5 | 131624 | Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo, Cafetería y Mantenimiento para la sede de la Empresa Metro de Bogotá S.A., o en donde preste sus servicios. | Union Temportal Ecolimpieza 4G | 2024-08-02 | 2024-08-29 | 2025-03-27 | 190177155.56 | 0% |  | 190177155.56 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/131624
6 | 133352 | Compra de elementos de protección personal para servidores que deban realizar visitas a frentes de obra en ejecución del proyecto primera línea del Metro de Bogotá | Panamericana Librería y Papelería S.A. | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-10-29 | 14990051 | 0% |  | 14990051 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133352
7 | 137648 | Adquisición de equipos de diseño y producción audiovisual, que permitan documentar y difundir los avances de la empresa metro de Bogotá s.a. | Claryicon S.A.S | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-01-14 | 37659930 | 0% |  | 37659930 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/137648
8 | 137922 | Adquirir los servicios multinube que incluya la implementación de tecnologías emergentes para la automatización y transformación digital de la EMB S.A., con la aplicación de los catálogos de servicios de computación en la nube y servicios complementarios vigentes. (Google) | Información Localizada S.A.S | 2024-12-02 |  | 2025-12-09 | 184729985.88 | 0% |  | 184729985.88 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/137922
9 | 137923 | Adquirir los servicios multinube que incluya la implementación de tecnologías emergentes para la automatización y transformación digital de la EMB S.A., con la aplicación de los catálogos de servicios de computación en la nube y servicios complementarios vigentes. (AWS) | Unión Temporal Tigo - Bext 2021 | 2024-12-02 |  | 2025-12-09 | 292446650.33 | 0% |  | 292446650.33 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/137923
10 | 001 de 2024 | Prestación de servicios profesionales jurídicos para la emisión de conceptos y asesoría en desarrollo urbano y negocios no tarifarios de la PLMB T1, así como la elaboración, revisión y/o ajuste de la normatividad que se requiera en la materia | Gina Astrid Salazar Landinez | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 198000000 | 63.64% | 126000000 | 72000000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5548707
11 | 002 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para la estructuración, orientación y acompañamiento en la implementación de las estrategias de captura de valor en el desarrollo adyacente a la estación no. 6 (e6) del trazado de la primera línea del metro de Bogotá (PLMB) y las demás estaciones del área de influencia de la PLMB que sean seleccionadas por la EMB, en el marco de los programas sociales del proyecto. | Andrés de Jesús Escobar Uribe | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 242000000 | 54.55% | 132000000 | 110000000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5558466
12 | 003 de 2024 | Prestar los servicios especializados de intermediación de seguros y asesoría integral para la estructuración, administración y manejo del programa de seguros y/o mecanismos alternativos de trasferencia de riesgos, que permita proteger a la Empresa Metro de Bogotá de los Riesgos a los cuales se encuentran expuestas las personas, bienes e intereses patrimoniales y demás por los que sea o llegare a ser legalmente responsable | Unión Temporal Corredores Bogotá-2023 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2026-06-23 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5315817
13 | 004 de 2024 | Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada con la utilización de medios tecnológicos para la sede de la Empresa Metro de Bogotá S.A., o en los lugares en que la Empresa así lo requiera. | Seguridad Ram Ltda | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-09-13 | 578730607 | 53.2% | 307912580 | 270818027 | 1. |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5448340
14 | 005 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la entidad en la representación judicial o extrajudicial, así como, realizar seguimiento a las actuaciones jurídicas para los procesos de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de la PLMB T1. | María Liliana Ortega Alvarez | 2024-02-22 | 2024-02-28 | 2025-02-27 | 168000000 | 50.56% | 84933332 | 83066668 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5714359
15 | 006 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyo al seguimiento de las actividades de obra en cada uno de los frentes de trabajo de la fase de construcción de la PLMB. | Miguel Angel Gonzalez Torres | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-12-11 | 55298265 | 64.21% | 35507307 | 43074438 | 1 | 23283480 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5722013
16 | 007 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Gerencia Jurídica en la revisión de los procesos contractuales derivados de la L2MB. | Clara María Plazas Moreno | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-11-06 | 112000000 | 72.5% | 81199984 | 56000000 | 1 | 25199984 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5774990
17 | 008 de 2024 | Prestación del servicio de monitoreo satelital tipo GPS para los vehículos oficiales de la empresa Metro De Bogotá S.A. | Visatel de Colombia S.A.S. | 2024-03-08 | 2024-04-03 | 2025-04-02 | 900000 | 0% | 0 | 900000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5714100
18 | 009 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios apoyando al Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo en el desarrollo de las gestiones requeridas para la certificación de operaciones estadísticas que enmarcan las mediciones del programa PM_SE_09 de la PLMB con el fin de asegurar la calidad de las mismas. | Oscar Joaquin Villamizarr Diaz | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2025-03-19 | 148800000 | 44.72% | 66546663 | 82253337 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5844432
19 | 010 de 2024 | Prestar el servicio de apoyo para el desarrollo, fortalecimiento y la ejecución de actividades relacionadas con el cumplimiento de los programas de capacitación para la Empresa Metro De Bogotá S.A. | Universidad Nacional de Colombia | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 80000000 | 32.52% | 26016000 | 53984000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5941631
20 | 011 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para la operación del software de gestión documental, distribución de correspondencia y atención a la ciudadanía en la recepción y radicación de documentos derivados de la PLMB T1. | Daniel Felipe Sosa Bedoya | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2025-03-21 | 62089560 | 44.17% | 27422889 | 34666671 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5867119
21 | 012 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Carlos Alirio Mosquera Ibarguen | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 2024-12-21 | 81364329 | 55.56% | 45202405 | 36161924 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5889354
22 | 013 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá en la gestión y seguimiento a PQRSD asociadas a la adquisición predial y la implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea del metro de Bogotá tramo 1, para el sistema del servicio público, urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá y brindar apoyo en los diferentes temas contractuales que adelanta la subgerencia de gestión predial | Angie Lorena Sánchez Veloza | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2025-01-01 | 71528202 | 55.19% | 39472963 | 32055239 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5898036
23 | 014 de 2024 | Contratar el servicio de gestión documental alojada en la nube, a través de la configuración e implementación de la solución integral de informática del software AZDIGITAL, que contribuya al cumplimiento de los lineamientos de la normatividad vigente. | Analítica SAS | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2025-04-01 | 260199440 | 37.81% | 98373387.49 | 161826052.51 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5898939
24 | 015 de 2024 | Adquirir los servicios del sistema de información ERP ZBOX, lo cual incluye soporte, mantenimiento, almacenamiento, desarrollo y parametrización, según las necesidades de la Empresa Metro de Bogotá S.A. | ZUE S.A.S | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 235785000 | 38.4% | 90542600 | 145242400 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5901165
25 | 016 de 2024 | Prestación de Servicios a la Empresa Metro de Bogota S.A., para el seguimiento al componente cartográfico y realizar análisis con información geográfica para la Línea 2 del Metro de Bogotá y | Yenny Alejandra Granados Cristancho | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | 103680000 | 54.44% | 56448000 | 47232000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5919081
26 | 017 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la implementación del plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, que involucre a las unidades sociales que requieran acompañamiento inmobiliario para el traslado y/o reposición de vivienda y locales por la adquisición de predios, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Angie Lorena Perez Clavijo | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2025-01-07 | 47733741 | 52.96% | 25281189 | 22452552 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5925674
27 | 018 de 2024 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro De Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro De Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Claudia Lucia Pabon Gutierrez | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2025-01-07 | 40746141 | 52.96% | 21580349 | 19165792 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5925873
28 | 019 de 2024 | Prestar servicios profesionales especializados para apoyar en la elaboración, gestión y revisión jurídica de los documentos correspondientes a la Línea 2 del Metro de Bogotá. | Luis German Viscaino Sabogal | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-12-31 | 144450000 | 52.96% | 76505000 | 67945000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5929609
29 | 020 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Diana Paola Martinez Cardozo | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2025-01-07 | 81364329 | 52.22% | 42490253 | 38874076 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5939991
30 | 021 DE 2024 | Prestar servicios profesionales especializados para la gestión del patrimonio cultural inmueble en el proyecto de la PLMB T1 en estructuración o en ejecución. | Margarita Mariño | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2025-04-09 | 240987000 | 39.17% | 94386568 | 146600432 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5946671
31 | 022 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro De Bogotá S.A. En el seguimiento a la implementación de planes de manejo socio predial del Proyecto Primera Línea del Metro De Bogotá para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Edgar Alexander Amaya Vásquez | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2025-01-08 | 86457735 | 52.59% | 45470346 | 40987389 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5933956
32 | 023 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Gerencia Jurídica en la revisión de los procesos contractuales derivados de la L2MB. | Sandra Carolina Castaño Vélez | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-12-31 | 126000000 | 41.48% | 52266652 | 73733348 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5945266
33 | 024 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión predial en las actividades referentes a la gestión de procesos cuantitativos derivados del plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Jaime Ernesto Vargas Vargas | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2025-01-09 | 92212911 | 52.22% | 48155625 | 44057286 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5938601
34 | 025 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar y asesorar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. En el seguimiento y control de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación con el componente social y técnico para la gestión integral del Proyecto Primera Línea de Metro De Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Juan Pablo Vargas Gutierrez | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2025-01-09 | 120600000 | 52.22% | 62979986 | 57620014 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5947297
35 | 026 de 2024 | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la planeación, ejecución y seguimiento de la plataforma de mesa de ayuda de la Empresa Metro de Bogotá S.A.., así como en las demás actividades que correspondan al área de ti. | Edwin Andrés Martínez Tinjacá | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2025-04-08 | 69840000 | 39.44% | 27548000 | 42292000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5947732
36 | 027 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. En el seguimiento del componente ambiental y el recibo de los predios requeridos para el Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | María Alejandra Páez Guerrero | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2025-01-10 | 71591499 | 51.85% | 37121504 | 34469995 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5947732
37 | 028 de 2024 | Contratar el apoyo al soporte técnico relacionado con los servicios tecnológicos de las soluciones de conectividad y telefonía utilizados en la Empresa Metro de Bogotá | Jaiber Giovanny ibanez Angarita | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2025-04-10 | 54324000 | 38.89% | 21126000 | 33198000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5951704
38 | 029 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para la gerencia de desarrollo urbano, inmobiliario e ingresos no tarifarios apoyando las actividades que se deriven de las estrategias de captura de valor en el marco de los programas sociales y ambientales de la primera línea del metro de Bogotá. | Jinna Paola León Wesso | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2025-04-14 | 114372720 | 37.78% | 43207472 | 71165248 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5968305
39 | 030 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá y brindar apoyo en los diferentes temas contractuales que adelanta la subgerencia de gestión predial | William Alexander Sanabria Cupajita | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2025-01-14 | 92970135 | 50.37% | 46829388 | 46140747 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5971029
40 | 031 de 2024 | Prestar servicios profesionales a la subgerencia de gestión predial en el componente financiero y en el plan de reasentamiento del proyecto primera línea metro de Bogotá tramo 1. | Luis Fabián Ramos Barrera | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2025-01-14 | 162728667 | 50.37% | 81967020 | 80761647 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5970952
41 | 032 de 2024 | Prestar servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para realizar el seguimiento financiero del presupuesto, así como en la estructuración, seguimiento y revisión a las resoluciones de pago de compensaciones y control a la caja menor para la ejecución del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Cesar Augusto Cruz Calderón | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2025-01-16 | 135607221 | 49.63% | 67301348 | 68305873 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5975503
42 | 033 de 2024 | Prestar los servicios profesionales de apoyo en la estructuración de las estrategias de captura de valor en el marco de los programas sociales y ambientales de la Primera línea del Metro de Bogotá. | Luz Francia Álvarez Martínez | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 2025-04-18 | 194029212 | 11.67% | 22636741 | 171392471 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5981721
43 | 034 de 2024 | Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para apoyar la supervisión y realizar el seguimiento a las actividades administrativas y financieras asociadas al plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Rodolfo Ramon Reyes Garcés | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2025-01-21 | 81364329 | 47.78% | 38874065 | 42490264 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5988673
44 | 035 de 2024 | Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.a. para apoyar la supervisión, hacer seguimiento y realizar informes, referentes a la gestión social y el reasentamiento de la población, en el desarrollo del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria y/o expropiación administrativa asociadas al Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Mónica Pilar Parra Gómez | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2025-01-21 | 86457735 | 47.78% | 41307577 | 45150158 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5990404
45 | 036 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar el componente técnico de la Subgerencia de Gestión Predial | Juan Fernando Herrera Garcia | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2025-01-17 | 52387893 | 49.26% | 25805885 | 26582008 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5989395
46 | 037 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para la gerencia de desarrollo urbano, inmobiliario e ingresos no tarifarios apoyando al observatorio de ocupación valor del suelo en el procesamiento y análisis de la información para las mediciones y estudios requeridos para cumplir con el programa pm_se_09 de la PLMB. | Luis Javier Bautista Méndez | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2025-04-23 | 148800000 | 35.28% | 52493331 | 96306669 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6007334
47 | 038 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades del componente financiero, derivadas del proceso de gestión socio predial de la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Ricardo Ferrerira Moreno | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2025-02-03 | 71086914 | 43.7% | 31067590 | 40019324 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6052555
48 | 039 de 2024 | Prestar servicios profesionales a la gerencia de desarrollo urbano, inmobiliario e ingresos | Tania Camila Aguilar Mendieta | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2025-04-18 | 143056992 | 36.67% | 52454224 | 90602768 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5989355
49 | 040 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de selección y los aspectos contractuales y administrativos requeridos por el proyecto PLMB. | Erika Ximena Velasco Piñeros | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2025-01-23 | 81364329 | 47.04% | 38271367 | 43092962 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6012152
50 | 041 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la EMB en la elaboración e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) a cargo de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento y los diferentes instrumentos de control y seguimiento Ambiental Institucional de la PLMB | Angela Paola Nieto Becerra | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-10-22 | 59204880 | 71.11% | 42101248 | 17103632 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5999310
51 | 042 de 2024 | Prestación de servicios profesionales en la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento para el desarrollo de las actividades previstas en el PINAR y PGD adoptados por la EMB, brindando el apoyo técnico y metodológico en el proceso de gestión documental a la Empresa Metro de Bogotá S. A. | Didier Mauricio Hurtado Collazos | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2025-01-18 | 79296300 | 48.89% | 38767080 | 40529220 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5998057
52 | 043 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Melissa Alexandra Sánchez Zornosa | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 2025-01-22 | 71591499 | 47.78% | 34204821 | 37386678 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6007321
53 | 044 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para la articulación y revisión en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Daniel Esteban Silva Vayona | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 2025-01-22 | 92970135 | 47.41% | 44074724 | 48895411 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6007222
54 | 045 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro De Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Leonardo Andrés Santana Caballero | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2025-01-23 | 71591499 | 47.04% | 33674515 | 37916984 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6012324
55 | 046 de 2024 | Prestación de servicios profesionales especializados a la Empresa Metro de Bogotá en la implementación, aplicación y difusión de la metodología BIM y en la gestión de la información técnica de los proyectos ferroviarios. | Raúl Alejandro González Pineda | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-12-31 | 150750000 | 47.04% | 70908331 | 79841669 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6019647
56 | 047 de 2024 | Prestar servicios profesionales de apoyo a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios en la implementación de las medidas de compensación del Monumento a Los Héroes en el desarrollo del plan de participación ciudadana. | Juan Tomas Chaves Sanchez | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2025-04-29 | 212634720 | 33.61% | 71468892 | 141165828 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6027944
57 | 048 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá s.a. En adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Harold Stik Gómez Gómez | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2025-01-25 | 71591499 | 46.3% | 33144209 | 38447290 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6025651
58 | 049 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Diana Cecilia Gálvez Roa | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2025-01-28 | 71591499 | 45.19% | 32348750 | 39242749 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6025852
59 | 050 de 2024 | Prestación de servicios profesionales especializados para la gestión de las actividades asociadas a las obras de la PLMB a carga de la Gerencia Ejecutiva de la Empresa Metro de Bogotá. | Marly Yanir Daza Zea | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2025-01-02 | 152631000 | 44.07% | 67270700 | 136237300 | 1 | 50877000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6038910
60 | 051 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. En adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Iván Eduardo Cassiani Gutiérrez | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2025-02-05 | 71591499 | 31.48% | 22538047 | 49053452 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6031581
61 | 052 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. En adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Daniela Alejandra Rubiano Vidal | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2025-01-29 | 85779450 | 44.81% | 38441901 | 47337549 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6027861
62 | 053 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar estratégicamente el seguimiento a la administración del Convenio de Cofinanciación de la L2MB y al Convenio Interadministrativo suscrito entre la Secretaría Distrital de Hacienda - DDT y la Empresa Metro de Bogotá. Así como, las actividades financieras relacionadas con el proceso de licitación del contrato de concesión, contrato de interventoría, contrato de PMO, entre otros del proyecto L2MB | Adriana Marcela Fernández Rodriguez | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2025-04-28 | 325314360 | 25.56% | 83135892 | 242178468 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6031796
63 | 054 de 2024 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Lizeth Fernanda Salguero Arredondo | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2025-01-25 | 40746141 | 46.3% | 18863951 | 21882190 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6031112
64 | 055 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. En la revisión y seguimiento jurídico de las actuaciones administrativas relacionadas con la ejecución del plan de reasentamiento, asesorando a la subgerencia de gestión predial en los diferentes tramites asociados al saneamiento de los predios. | Heidi Dayan Alvarado | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2025-01-25 | 135607221 | 46.3% | 62781116 | 72826105 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6034312
65 | 056 de 2024 | Contratar una persona jurídica para prestar los servicios de Revisoría Fiscal y suplente, en cumplimiento de la Ley, los Estatutos Sociales de la Empresa y la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas, con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. | BDO AUDIT SAS | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2025-04-30 | 141372000 | 25% | 35343000 | 106029000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6034116
66 | 057 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para desarrollar las actividades técnicas relacionadas con los procesos de adquisición predial y el plan de reasentamiento adelantados por la subgerencia de gestión predial. | Daisha Janeth Cárdenas Sánchez | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2025-01-29 | 69850512 | 44.81% | 31303377 | 38547135 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6034302
67 | 058 de 2024 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá y apoyo en el manejo de la AZ de la subgerencia predial. | Oscar Andrés Acosta Vera | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2025-01-28 | 40746141 | 45.19% | 18411218 | 22334923 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6034182
68 | 059 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la revisión y/o causación de las operaciones presupuestales, contables y tesorales, derivadas de la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá | Evelyn Yaneth Rodriguez Morales | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2025-05-05 | 107650728 | 31.94% | 34388407 | 73262321 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6055782
69 | 060 de 2024 | Prestación de servicios de apoyo en la Empresa Metro de Bogotá en la revisión y depuración de la AZ digital de la subgerencia predial y proceso contractual, derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Kathy Juliet Castañeda Ramos | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2025-05-02 | 40746141 | 42.59% | 17354822 | 23391319 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6056833
70 | 061 de 2024 | Prestación de servicios profesionales apoyando en las actividades administrativas y gestionando temas asociados al plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Juan Sebastián Gomez Sánchez | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2025-02-06 | 52387893 | 42.22% | 22119327 | 30268566 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6056907
71 | 062 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para el apoyo en el desarrollo de la gestión ambiental a la subgerencia de gestión social, ambiental y SST en el marco de la PLMB. | Laura Camila Guavita Perdomo | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-12-31 | 59523000 | 41.48% | 24691008 | 34831992 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6085900
72 | 063 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la gestión de los componentes arqueológicos del Proyecto de La PLMB. | Diana Cristina Villada Orozco | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-12-31 | 122868659 | 47.64% | 58533993 | 64334666 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6096194
73 | 064 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión predial en la gestión jurídica necesaria para el desarrollo del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogotá Tramo 1. | Otto Fernando Ruidiaz Alvarado | 2024-05-08 | 2024-05-16 | 2025-02-15 | 47733741 | 38.89% | 18563112 | 29170629 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6084579
74 | 065 de 2024 | Prestar servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A., en el traslado de redes, para apoyar las gestiones que deba adelantar la subgerencia TAR incluidas las gestiones asociadas al traslado de redes a cargo de la concesión. | Johanna Elizabeth Triana Henao | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 2025-01-08 | 103959840 | 46.67% | 48514592 | 55445248 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6068903
75 | 066 de 2024 | Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los servidores de la Empresa Metro de Bogotá S.A | D GERARD M G S.A.S | 2024-05-03 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 4860000 | 50% | 2430000 | 4860000 | 1 | 2430000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5991115
76 | 067 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la subgerencia de construcción e infraestructura en las diferentes actividades de obra de la PLMB a cargo del área. | Andrés Miguel Padilla Galvis | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2025-02-24 | 55298265 | 38.95% | 21537219 | 45402786 | 1 | 11641740 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6088226
77 | 068 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá en el desarrollo en las actividades técnicas encaminadas a la obtención de la titularidad y disponibilidad de los predios, áreas o suelos que correspondan al espacio público requerido en el marco de la ejecución del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema del servicio público, urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Elina Lucia Juris Bula | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2025-02-14 | 71591499 | 39.26% | 28106281 | 43485218 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6095145
78 | 069 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Ana Leonor Mendieta Yepes | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2025-02-12 | 81364329 | 39.63% | 32244376 | 49119953 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6109140
79 | 070 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia Ejecutiva PLMB (GE PLMB) en la atención de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y requerimientos (PQRSD). | Ivan Rodrigo Gomez Maldonado | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-12-28 | 55125000 | 47.56% | 26215000 | 54635000 | 1 | 25725000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6098032
80 | 071 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia Ejecutiva PLMB (GE PLMB) en la atención de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y requerimientos (PQRSD). | Nicolas Enrique Baez Baez | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-12-28 | 55125000 | 47.56% | 26215000 | 54635000 | 1 | 25725000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6097852
81 | 072 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades del componente financiero, derivadas del proceso de gestión socio predial de la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Nancy Carolina Hernández Gutiérrez | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2025-02-15 | 71086914 | 38.89% | 27644898 | 43442016 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6101079
82 | 073 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Ginna Paola Aguilera Riaño | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2025-02-19 | 81364329 | 37.41% | 30436282 | 50928047 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6120081
83 | 074 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Comunicaciones Ciudadanía y Cultura en las distintas acciones operativas en los canales de comunicación que permitan socializar la implementación de la Primera Línea del Metro de Bogotá. | Andrea Carolina Barrero Jimenez | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2025-02-15 | 52470000 | 38.89% | 20404995 | 32065005 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6109720
84 | 075 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A. En el seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial y su articulación con el componente social y técnico para la gestión integral del Proyecto Primera Línea de Metro De Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Jose Duvan Nuñez Muñoz | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 2025-02-15 | 92970135 | 38.89% | 36155040 | 56815095 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6120757
85 | 076 de 2024 | Prestación de servicios de apoyo a la Gerencia de Comunicaciones Ciudadanía y Cultura para el adecuado registro audiovisual de los avances de la implementación de la Primera Línea del Metro de Bogotá. | Diego Felipe Vega Puentes | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 2025-02-15 | 40743000 | 38.89% | 15844500 | 24898500 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6118693
86 | 077 de 2024 | Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el acompañamiento jurídico-financiero relacionado con la planeación, estructuración y ejecución de los mecanismos e instrumentos de financiación; así como la revisión y/o análisis a las operaciones de crédito público y el apoyo en la etapa de selección de los contratos relacionados con el proyecto L2MB, en el marco de las funciones que se encuentran asignadas a la Gerencia Financiera. | Pablo Cardenas Rey | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2025-05-19 | 228744720 | 28.06% | 64175602 | 164569118 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6128488
87 | 078 de 2024 | Prestación de Servicios profesionales a la gestión interna de los pagos derivados de la adquisición predial, en el marco de las obligaciones administrativas, presupuestales y de autorización de pago, asociadas al Proceso de Adquisición Predial y Reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá. | Francy Tatiana Estrada Torre | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2025-05-17 | 63480000 | 28.89% | 18338662 | 45141338 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6127150
88 | 079 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el proyecto de la PLMB. | Brigitte Marcela Barrera Carvajal | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 2024-12-31 | 58208751 | 30.67% | 17850681 | 40358070 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6140803
89 | 080 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión social y de convivencia en torno al proyecto de la PLMB. | Jenny Esperanza Lopez Bernal | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 58467456 | 30.09% | 17591976 | 40875480 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6139548
90 | 081 de 2024 | Renovar el licenciamiento del software de planificación de transporte EMME de propiedad de la empresa metro de Bogotá S.A., lo cual incluye los servicios de soportes y mantenimiento. | Steer Davies Gleave Limited Sucursal Colombia | 2024-05-17 | 2024-05-31 | 2025-01-30 | 16255400 | 0% | 0 | 16255400 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6131102
91 | 082 de 2024 | Prestación de servicios jurídicos especializados para asesorar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la gestión y administración de los espacios públicos y en asuntos urbanísticos asociados a los proyectos de la primera línea de metro de Bogotá - PLMB y la línea 2 del metro de Bogotá - L2MB, así como la elaboración, revisión y/o ajuste de la normatividad que se requiera en la materia. | Ramirez Laguado S.A.S | 2024-05-16 | 2024-05-27 | 2025-02-26 | 144000000 | 0% | 0 | 144000000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6136987
92 | 083 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de gestión social para el impulso a las acciones de articulación interinstitucional para la sostenibilidad económica del comercio para el proyecto de la PLMB. | Irina Tatiana Hernandez Herrera | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-12-22 | 63000000 | 32.38% | 20400000 | 42600000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6151296
93 | 084 de 2024 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Luz Angela Villanueva Rivera | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2025-02-21 | 40746141 | 36.67% | 14940246 | 25805895 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6151643
94 | 085 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de seguimiento, planeación y control de los procesos cuantitativos requeridos por el proyecto de la PLMB. | Augusto Sanchez Castro | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2025-02-22 | 121500000 | 36.3% | 44100000 | 77400000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6158508
95 | 086 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión social y de convivencia en torno al proyecto de la PLMB. | Nidia Leslie Gonzalez Martinez | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 56656521 | 44.75% | 25353144 | 31303377 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6161007
96 | 087 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Guilleromo Alfonso Granados Calixto | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2025-02-26 | 81364329 | 34.81% | 28326839 | 53037490 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6166127
97 | 088 de 2024 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Jerermy Oliver Duque Montalvo | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2025-02-27 | 40746141 | 34.44% | 14034780 | 26711361 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6166178
98 | 089 de 2024 | Prestar servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá S.A para adelantar ante las oficinas de registro e instrumentos públicos y ante la superintendencia de notariado y registro todos los tramites inherentes al proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria, expropiación administrativa y judicial en los asuntos asociados al proyecto primera línea del Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Libia Yamile Ospina Tocora | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2025-02-28 | 40746141 | 34.07% | 13883869 | 26862272 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6172854
99 | 090 de 2024 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Laura Andrea CaviedesHernandez | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2025-02-26 | 40746141 | 34.81% | 14185691 | 26560450 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6166708
100 | 091 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A. en el seguimiento a las actividades administrativas y financieras derivadas del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Myriam Yaned Díaz Cuervo | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2025-02-26 | 71591499 | 34.81% | 24924445 | 46667054 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6170182
101 | 092 de 2024 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la organización y administración de los expedientes contractuales, así como en la gestión de información a cargo del equipo de compras de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento de la Empresa Metro de Bogotá S. A | Jhony Esteban Maldonado Saavedra | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2025-05-23 | 54328188 | 26.94% | 14638424 | 39689764 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6166209
102 | 093 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A. en el seguimiento a las actividades administrativas y financieras derivadas del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Nydia Lorena Sarmiento Forigua | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2025-02-26 | 71591499 | 34.81% | 24924445 | 46667054 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6172896
103 | 094 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. En la revisión, elaboración y estructuración en los procesos catastrales utilizando las herramientas propias de sistemas de información geográfica, así mismo apoyar en el desarrollo de las actividades técnicas que requiera la subgerencia de gestión predial, necesarias para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Jorge Luis Verdugo Valderrama | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2025-02-28 | 80385237 | 34.07% | 27390525 | 52994712 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6173330
104 | 095 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Marisol Contreras Pérez | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2025-02-28 | 71591499 | 34.07% | 24394139 | 47197360 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6174489
105 | 096 de 2024 | Prestar servicios profesionales a la empresa Metro de Bogotá S.A., en el traslado de redes, para apoyar las gestiones que deba adelantar la subgerencia TAR incluidas las gestiones asociadas al traslado de redes a cargo de la concesión | Julian Fernando Castro Ostos | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 2025-02-03 | 103959840 | 36.25% | 37685442 | 105259338 | 1 | 38984940 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6199801
106 | 097 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Abel Andres Bernal Olaya | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2025-03-01 | 71591499 | 33.7% | 24128986 | 47462513 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6181957
107 | 099 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. En el seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial y su articulación con el componente social y técnico para la gestión integral del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Holman David Arevalo Rodriguez | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2025-02-28 | 92970135 | 0% |  | 92970135 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6176441
108 | 100 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar, gestionar y asesorar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la implementación del plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, que involucre a las unidades sociales que requieran acompañamiento inmobiliario para el traslado y/o reposición de vivienda y locales por la adquisición de predios, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Carlos Eduardo Castro Duran | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2025-02-28 | 71528211 | 34.07% | 24372575 | 47155636 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6185115
109 | 101 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Catalina Aponte Abril | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2025-03-01 | 71591499 | 33.7% | 24128986 | 47462513 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6187198
110 | 102 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A. en el seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial y su articulación con el componente social y técnico para la gestión integral del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Yennifer Gomez Guzman | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2025-03-01 | 92970135 | 33.7% | 31334378 | 61635757 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6181517
111 | 103 de 2024 | Prestar servicios profesionales en los aspectos técnicos relacionados con los procesos de adquisición predial y el plan de reasentamiento adelantados por la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Pilar Cristina Cespedes Bahamón | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2025-03-01 | 117000000 | 33.7% | 39433333 | 77566667 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6190558
112 | 104 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro De Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Patricia Del Pilar Solano Cohen | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2025-03-01 | 71591499 | 33.7% | 24128986 | 47462513 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6188267
113 | 105 de 2024 | Prestación de servicios profesionales especializados para realizar el apoyo al seguimiento al Contrato de Concesión a cargo de la Gerencia Ejecutiva y apoyo a la supervisión al Contrato de la Interventoría de la PLMB T1 | Silvana Yolima Nope Soler | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-12-31 | 98689999 | 28.64% | 28263333 | 118149995 | 1 | 47723329 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6190666
114 | 106 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los avalúos comerciales de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Eduardo Sierra Zamora | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2025-03-01 | 71528202 | 33.7% | 24107653 | 47420549 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6191568
115 | 107 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro De Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Ana Carolina Diaz Granados Bonivento | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2025-03-01 | 71591499 | 33.7% | 24128986 | 47462513 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6191794
116 | 108 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Comunicaciones Ciudadanía y Cultura en la gestión de atención a la ciudadanía y sus PQRSD y de sector público en el marco de la implementación de la Primera Línea del Metro de Bogotá | Daniela José Pedrozo Cuadrado. | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2025-02-28 | 54000000 | 33.7% | 18200000 | 35800000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6191902
117 | 109 de 2024 | Prestación de servicios para apoyo a la gestión administrativa para el seguimiento del Contrato de Concesión y Contrato de Interventoría de la PLMB T1, a cargo de la Gerencia Ejecutiva. | Jhonnier Suaza Parra | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-12-30 | 17362800 | 42.45% | 7371000 | 18591300 | 1 | 8599500 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6196553
118 | 110 de 2024 | Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar las labores de defensa judicial para la PLMB T1 y seguimiento de los procesos asignados | Juan Carlos Peña Suarez | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2025-05-29 | 168000000 | 25.28% | 42466666 | 125533334 | 3 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6197240
119 | 111 de 2024 | Prestar los servicios profesionales para apoyar y asistir a la Gerencia Financiera de la EMB en las actividades relacionadas con el seguimiento, control y ejecución de los contratos de encargo Fiduciario para la PLMB, el Patrimonio autónomo ML1 en donde EMB es Beneficiario, así como en las actividades de estructuración y desarrollo del Proceso de selección del Encargo Fiduciario para L2MB | Doris Yazmin Coronado Montoya | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2025-05-29 | 197359560 | 16.94% | 33441481 | 163918079 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6200155
120 | 112 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Jorge Enrique Buitrago Martínez | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2025-03-01 | 81364329 | 33.33% | 27121443 | 54242886 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6196643
121 | 113 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración de los contratos ejecutados por esta dependencia, así como el seguimiento financiero de los contratos con el fin de garantizar la adecuada implementación de estos. | Arleny Sarmiento Cárdenas | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-08-07 | 18186606 | 0% |  | 18186606 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6199141
122 | 114 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar al seguimiento y revisión en los frentes de obra del proyecto PLMB | Jose David Martínez Diaz | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 2025-03-18 | 91200000 | 30.53% | 27840000 | 63360000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6200728
123 | 115 de 2024 | Suscripción a Sistemas de Información Gerencial Actualizado (SIGA) que sirva de soporte para la implementación y operación del Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo salvaguarda PM_SE_09 de la PLMB | La Galeria Inmobiliaria Ltda. | 2024-05-30 | 2024-06-18 | 2024-07-17 | 71000000 | 0% |  | 71000000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6198076
124 | 116 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S. A. en el manejo de las relaciones interinstitucionales y públicas, así como con los distintos actores que tienen relación con la Empresa. | Luis Eduardo Otero Coronado | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2025-04-11 | 180000000 | 26.33% | 47400000 | 132600000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222731
125 | 117 de 2024 | Prestación de servicios para la realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso a los servidores públicos de la Empresa Metro de Bogotá S.A | Medical Protection S.A.S Salud Ocupacional | 2024-06-05 | 2024-06-18 | 2025-06-18 | 33041470 | 0% | 0 | 33041470 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6153594
126 | 118 de 2024 | Prestar los servicios de apoyo logístico para la ejecución de actividades previstas en el Plan de Bienestar e Incentivos y de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Metro de Bogotá | Caja de Compensación Familiar - COMPENSAR | 2024-07-03 | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 200000000 | 0% | 0 | 300000000 | 1 | 100000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6319182
127 | 119 de 2024 | Compra de llantas para los vehículos propios de la Empresa Metro de Bogotá S.A | Comercial Rino S.A.S | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 2024-07-10 | 2200000 | 0% |  | 2200000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6159475
128 | 120 de 2024 | Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la Empresa Metro de Bogotá S.A., que estén bajo su responsabilidad y custodia y, aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad. | Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2025-07-01 | 2436525000 | 100% | 2436525000 | 0 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6213824
129 | 121 de 2024 | Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la Empresa Metro de Bogotá S.A., que estén bajo su responsabilidad y custodia y, aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad. | La Previsora S.A. Compañía de Seguros | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2026-06-23 | 605375677 | 99.9% | 604742919 | 632758 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6213824
130 | 122 de 2024 | Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha, administración y adquisición de accesorios tecnológicos y periféricos que se requieran para la operación y funcionamiento en la infraestructura tecnológica de la EMB S.A. | Technology World Group S.A.S | 2024-06-02 | 2024-07-11 | 2025-07-11 | 51707106 | 0% | 0 | 51707106 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6277254
131 | 123 de 2024 | Prestar servicios profesionales a la EMPRESA Metro de Bogotá S.A., apoyando en el control de legalidad de los documentos y trámites a cargo de la gerencia general y en el seguimiento legal al proyecto PLMB. | Jaime Alberto Lemoine Gaitán | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2025-03-07 | 237658800 | 17.92% | 42580535 | 195078265 | 3 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6359356
132 | 124 de 2024 | Contratar a título de arrendamiento los inmuebles dotados para el funcionamiento de la sede de la Empresa Metro de Bogotá S.A | Juan Gaviria Restrepo & CIA S.A.S | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 2027-07-15 | 11500819200 | 6.944% | 798668000 | 10702151200 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6391619
133 | 125 de 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para el desarrollo integral de la expansión del sistema de transporte público metroferroviario en el distrito capital de Bogotá y en el municipio de Soacha, enfocados en la estructuración, contratación y ejecución, en el marco de las misiones, funciones y fines institucionales | Departamento de Cundinamarca Región Metropolitana de Bogotá Municipio de Soacha | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2059-07-17 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-93958
134 | 126 de 2024 | Prestación del servicio de recarga de extintores. | Extintores Firext S.A.S | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 2024-08-16 | 1235000 | 0% |  | 1235000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6363639
135 | 127 de 2024 | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo, incluyendo la mano de obra y el suministro de repuestos y accesorios nuevos y originales para los vehículos de la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Autos Mongui SAS | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 2025-07-30 | 25000000 | 0% |  | 25000000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6381466
136 | 128 de 2024 | Adquisición de licencias Microsoft para el correcto desarrollo de las actividades de la empresa metro de Bogotá S.A. | TECHGATE S.A.S. | 2024-07-30 | 2024-08-23 | 2024-09-22 | 487795989.8 | 0% |  | 487795989.8 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6349835
137 | 129 de 2024 | Prestación de servicios profesionales especializados para la acción influyente y decidida en el mejoramiento de la gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) para el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá. | Ramiro Arturo Sanchez Trujillo | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2025-07-30 | 216000000 | 8.333% | 18000000 | 198000000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6469325
138 | 130 de 2024 | Renovar el licenciamiento Vissim y Viswalk de propiedad de la Empresa Metro de Bogotá S.A., lo cual incluye los servicios de soporte y mantenimiento. | Bim Latinoamerica S.A.S. | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 33614236 | 0% |  | 33614236 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6485561
139 | 131 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento en las actividades requeridas para el cumplimiento de los diferentes planes del proceso de gestión del talento humano. | Nuria Consuelo Villadiego Medina | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 2025-02-22 | 43608372 | 0% |  | 43608372 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567462
140 | 132 de 2024 | Prestar servicios profesionales de apoyo en la gestión de las estrategias orientadas a la Captura de Valor en el marco de los programas sociales y ambientales de la primera línea del Metro de Bogotá. | Fabian Humberto Sanjuan Manosalva | 2024-08-23 | 2024-09-02 | 2025-09-01 | 196048800 | 0% |  | 196048800 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6589503
141 | 133 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no tarifarios apoyando al Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo en la gestión con entidades para la consecución de información, requerida para la implementación del observatorio y aplicación del modelo de difusión para cumplir con el programa PM_SE_09 de la PLMB. | Cerolina Acosta Afanador | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 2025-08-25 | 198000000 | 0% |  | 198000000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567911
142 | 134 de 2024 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación del sistema de la gestión documental del proyecto PLMB T1 y su adecuada articulación con el sistema ACONEX - PMO y el sistema de gestión documental de la empresa | Karol Viviana Rocha Martinez | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2025-08-18 | 60881018 | 0% |  | 60881018 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6627805
143 | 135 de 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos entre la Empresa Metro de Bogotá S.A. y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para la coordinación del traslado y/o reubicación de puntos existentes del sistema de videovigilancia del Distrito Capital, en el marco del desarrollo del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá-PLMB a cargo de la Empresa Metro de Bogotá S.A | Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2025-08-28 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6611392
144 | 136 de 2024 | Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la entidad en las actividades de seguimiento y soporte técnico necesario para la consecución de objetivos internos de la Empresa Metro de Bogotá y su Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios en el marco de los programas sociales y ambientales de la Primera Línea del Metro de Bogotá. | Sebastián Herran Mejia | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2025-09-01 | 143056800 | 0% |  | 143056800 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6626635
145 | 137 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios apoyando los aspectos contractuales y administrativos que se requieran, así como brindar apoyo en la estructuración y comercialización de los proyectos de captura de valor de la Primera Línea del Metro de Bogotá. | Claudia Marina Niño Mesa | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2025-09-01 | 168194880 | 0% |  | 168194880 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6626454
146 | 138 de 2024 Acuerdo Marco con Enel Colombia E.S.P | Definir los términos y condiciones bajo las cuales se reconocerán los valores de las obras nuevas asociadas al traslado de redes eléctricas para la Primera Línea del Metro de Bogotá y los valores derivados de la vida útil remanente de los activos puestos fuera de operación (Compensación del activo existente que se retira y se da de baja por generar interferencia con el proyecto PLMB), en las condiciones señaladas en la normatividad para el cálculo de dicho valor bajo la metodología de Base Regulatoria de Activos Fuera de Operación (BRAFO), de acuerdo con las condiciones técnicas, económicas y financieras que se establezcan en los Acuerdos Específicos que se suscriban en desarrollo del Acuerdo Marco, los cuales harán parte integral del mismo. | Enel Codensa S.A E.S.P | 2024-09-19 | 2024-10-07 | 2027-12-10 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6740716
147 | 139 de 2024 | Elaborar los avalúos comerciales y las actualizaciones de cabida y linderos que indique la Empresa Metro de Bogotá S.A. y se requieran para las obras de infraestructura del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá para el sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá”. | Unidad Administrativa Especial de Catastro- UAECD | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2025-08-01 | 658035961 | 0% |  | 658035961 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6659245
148 | 140 de 2024 | Renovación del pool de direcciones IPV6 ante LACNIC para la empresa Metro de Bogotá S.A. | REDNEET SAS | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 3569184 | 0% |  | 3569184 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6740381
149 | 141 de 2024 | Renovación del licenciamiento y suscripción de los servicios de soporte y mantenimiento para la plataforma tecnológica de seguridad digital de la empresa Metro de Bogotá S.A. | Wexler S.A.S | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 2024-12-30 | 38694754 | 0% |  | 38694754 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6792287
150 | 142 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Comunicaciones Ciudadanía y Cultura en la socialización estratégica de las actividades relacionadas con el Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá y el acompañamiento en el relacionamiento con los diferentes medios de comunicación | Claudia Macela Cortes Mahecha | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2025-06-10 | 144000000 | 0% |  | 144000000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6864818
151 | 143 de 2024 | Prestar Servicios Profesionales para brindar apoyo en el manejo financiero de los recursos del proyecto Primera línea del Metro de Bogotá PLMB - Tramo 1 | Ana María Ortiz Montes | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 2025-10-16 | 183590280 | 0% |  | 183590280 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6875048
152 | 144 de 2024 | Renovación de las licencias de ESRI incluyendo el servicio de soporte técnico y actualización de la plataforma de georreferenciación, para fortalecer el desarrollo de las actividades misionales de la Empresa Metro de Bogotá S.A. | ESRI Colombia SAS | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 65996041 | 0% |  | 65996041 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6842900
153 | 145 de 2024 | Realizar la evaluación de la calidad del proceso implementado en la operación estadística: Indicadores espaciales y de infraestructura del área de influencia inmediata de los corredores de los Sistemas de Transporte Masivo en Bogotá producida por la Empresa Metro de Bogotá S.A., en el marco de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad Estadística – Requisitos de calidad para la generación de estadísticas NTC PE 1000:2020. | 1- Departamento Administrativo Nacional Estadística - Dane 2- Fondo rotatorio del Departamaneto Adinistrivo Nacional de Estadística - FONDANE | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 43316000 | 0% |  | 43316000 |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-98204
154 | 146 de 2024 | Consultoría para realizar un diagnóstico de la percepción de los habitantes de las áreas de influencia directa de la Primera Línea del Metro de Bogotá acerca del proyecto y sus impactos mediante la aplicación de instrumentos de medición de opinión pública en desarrollo de la implementación de la política de cultura ciudadana para la red metro. | Sociedad Colombiana de Consultiría S.A.S | 2024-10-24 | 2024-11-12 | 2025-01-26 | 583843009 | 0% |  | 583843009 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6723314
155 | 147 de 2024 | Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento en la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y sus instrumentos de seguimiento y control ambiental para la Empresa Metro de Bogotá y en aquellos bienes que se encuentren bajo su responsabilidad. | Ángela Paola Nieto Becerra | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2025-07-29 | 88807320 | 0% |  | 88807320 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6964682
156 | 148 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión social y de convivencia en torno al proyecto de la PLMB. | Alexandra Martinez Serna | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 2025-11-06 | 93134016 | 0% |  | 93134016 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6988290
157 | 149 de 2024 | Consultoría para realizar la evaluación externa de gobernanza, de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 76 de los estatutos sociales de la empresa Metro de Bogotá S.A | Unión Temporal Buen gobierno Metro | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 2025-02-11 | 143856000 | 0% |  | 143856000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6841426
158 | 150 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión social y de convivencia en torno al proyecto de la PLMB. | Nuris del Carmen Ulloa Porras | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 2025-11-06 | 93134016 | 0% |  | 93134016 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6990202
159 | 151 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión social y de convivencia en torno al proyecto de la PLMB. | Cristian Alfonso Salamanca Arias | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 2025-11-06 | 93134016 | 0% |  | 93134016 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6991652
160 | 152 de 2024 | Prestar servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A, para apoyar las diferentes actividades técnicas, que deba adelantar la Subgerencia de Traslado Anticipado de Redes en la ejecución de los traslado de redes eléctricas incluido Alumbrado Público del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá. | Juan Carlos Oquendo Villacrez | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2025-05-29 | 104499915 | 0% |  | 104499915 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7013580
161 | 153 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de políticas públicas distritales (LGBTI, participación, genero, personas en condición de discapacidad, etnias) para el proyecto de la PLMB. | Adriana Diaz Barbosa | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 2025-06-11 | 54328176 | 0% |  | 54328176 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7016741
162 | 154 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el proyecto de la PLMB | Ingrid Marcela Fandiño Pinzón | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 2025-07-17 | 62089344 | 0% |  | 62089344 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7037959
163 | 155 de 2024 | Prestar servicios de apoyo a la gestión documental del área de talento humano de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento, en especial lo relacionado con los expedientes de historia laboral de los servidores de la Empresa Metro de Bogotá. | Henry Fabian Bejarano Herrera | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2025-11-20 | 51600000 | 0% |  | 51600000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058504
164 | 156 de 2024 | Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada con la utilización de medios tecnológicos para la sede de la Empresa Metro de Bogotá S.A., y demás lugares en que la Empresa así lo requiera | Unión Temporal Seguridad Suprema | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 2025-11-09 | 798921023 | 0% |  | 798921023 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6905953
165 | 157 de 2024 | Suministro de licencias del software especializado y software para la gestión, visualización, validación, producción y edición de datos e información, que incluyan los servicios de soporte y mantenimiento, para el correcto desarrollo de las actividades de la empresa Metro de Bogotá S.A. | MCAD Training & Consulting S.A.S | 2024-11-28 |  |  | 52666894 | 0% |  | 52666894 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6975472
166 | 158 de 2024 | Suministro de licencias del software especializado y software para la gestión, visualización, validación, producción y edición de datos e información, que incluyan los servicios de soporte y mantenimiento, para el correcto desarrollo de las actividades de la empresa Metro de Bogotá S.A. | Gold SYS Ltda | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 2025-01-11 | 29782200 | 0% |  | 29782200 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6975472
167 | 164 de 2024 | Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión social y de convivencia en torno al proyecto de la PLMB. | Edwin Mendez Capera | 2024-12-11 | 2024-11-12 | 2025-12-11 | 93134016 | 0% |  | 93134016 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7190053
168 | Acuerdo Específico 1 del contrato 138 de 2024 | Definir los términos y condiciones bajo las cuales se reconocerá y pagará el valor derivado de la vida útil remanente de los activos puestos fuera de operación por generar interferencia con el proyecto PLMB, en las condiciones señaladas en la normatividad para el cálculo de dicho valor bajo la metodología de Base Regulatoria de Activos Fuera de Operación (BRAFO). | Enel Codensa S.A E.S.P | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2025-01-31 | 2860263106 | 0% |  | 2860263106 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6740716