## PTEP 2025
PROCESO: CUPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - COMPONENTE PROGRAMÁTICO
CÓDIGO: CA-FR-001 | VERSIÓN: 01
REDES Y ARTICULACIÓN
CULTURA DE LA LEGALIDAD
PTEP 2025
GESTIÓN DEL RIESGO

## Gestión del Riesgo
GESTIÓN DEL RIESGO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
Gestión de Riesgos de Integridad | Socializar la política de riesgos a la entidad | GR | 2025-01-01 | 2025-12-30 | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones planeadas) *100 | 2 socializaciones
| Realizar el acompañamiento metodológico para la elaboración y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2025. | Responsables: Líderes de Procesos - Acompañamiento: GR | 2025-01-01 | 2025-12-30 | No. de matrices de riesgos de corrupción publicadas /No. de matrices de riesgos de corrupción elaboradas y/o actualizadas. | Mapa de Riesgos elaborado y/o actualizado
| Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción una vez al año o cuando se requiera, y socializar su publicación. | OAI / GR | 2025-01-01 | 2025-12-30 | No. de publicaciones de la Matriz de Riesgos de corrupción | Publicaciones de la Matriz de Riesgos de Corrupción
| Hacer monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción de conformidad con la periodicidad establecida en el manual. | GR | 2025-01-01 | 2025-12-30 | (# monitoreos realizados/# de monitoreos requeridos)*100 | Informes de monitoreo
Canales de Denuncia | Realizar 8 actividades de promoción o divulgación de los canales de denuncias y su correcta utilización | OAI - OCD | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de socializaciones hechas/8) * 100 | 4 actividades internas 4 actividades externas
| Revisar y actualizar semestralmente, si es necesario, los canales de denuncia de la entidad y la cartilla "Denuncia, fácil, rápido y seguro" | OAI - OCD | 2025-02-01 | 2025-12-31 | (# de revisiones y/o actualizaciones/2) * 100 | 2 revisiones y/o actualizaciones
| Realizar un ejercicio de medición sobre el conocimiento de los canales de denuncia y su correcta utilización con el fin de mejorar su gestión y operatividad | OAI - OCD | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de ejercicios realizados/2) * 100 | 1 medición realizada
| Presentar un informe semestral, a la línea estratégica, de las denuncias por actos de corrupción y quejas disciplinarias por tipología, en donde se incluya un enfoque de género del denunciante | OCD | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de reportes presentados/2)*100 | 2 informes presentados
Lavado de Activos Financiación del Terrorismo Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | Revisar, y de ser necesario actualizar, la Política de administración de riesgos por lavado de activos y financiación del terrorismo | OAI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# políticas revisadas o actualizadas / 1)*100 | Política revisada o actualizada
Debida Diligencia | Realizar 4 campañas de socialización al interior de la Entidad para sensibilizar la importancia de la Debida Diligencia. | OAI | 2025-01-01 | 2025-12-15 | (# de socializaciones/4)*100 | 4 socializaciones
| Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo Adoptado. | OAI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de seguimeitnos realizados/3)*100 | Seguimiento al Plan de trabajo

## Redes y Articulación
REDES Y ARTICULACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
Redes Internas | Realizar un espacio de cocreación para el fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información pública en la EMB | OAI | 2025-07-01 | 2025-12-15 | (# de ejercicios /1)*100 | Ejercicio de innovación
Redes Internas | Realizar 1 socialización de lecciones aprendidas y buenas prácticas que se encuentran publicadas en el espacio Metro Aprende | OAP | 2025-10-01 | 2025-12-31 | (# de socializaciones /1)*100 | Lecciones aprendidas y buenas prácticas socializadas en la EMB
Redes Externas | Realizar al menos 1 campaña que permita la difusión y divulgación del Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo | GDU | 2025-10-01 | 2025-12-31 | (# de campañas / 1)*100 | Una campaña de socialización o difusión del Observatorio
| Publicar en la sede electrónica el anexo de seguimietno de instancias de coordinación conforme con lo establecido en el Resolución 233 de 2018 expedida por la Secretaria General del Distrito Capital | OAI | 2025-03-01 | 2025-10-31 | (# de documentos publicados / 1)*100 | Anexo 4 publicado en la Sede electrónica

## Cultura de la Legalidad
CULTURA DE LA LEGALIDAD
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  |  | INICIO | FIN
Integridad en el servicio público | 7.1.1 Alistamiento | 7.1.1.1 Renovar, en caso de ser necesario, el equipo de Gestores de Integridad | OAI | 2025-01-10 | 2025-02-28 | (# de convocatorias hechas /1) *100 | Grupo conformado de Gestores de Integridad
|  | 7.1.1.2 Socializar al interior del Grupo de Gestores la gestión realizada en la vigencia anterior | Gestores de Integridad | 2025-01-10 | 2025-04-30 | (# de socializaciones realizadas/1) * 100 | Incluir el tema en la primera sesión de la vigencia.
|  | 7.1.1.3 Revisar y en caso de requirirse actualizar la formulación del plan de integridad | Gestores de Integridad | 2025-06-01 | 2025-07-31 | (# de Revisiones hechas/1) * 100 | Plan de Integridad revisado y/o actualizado
|  | 7.1.1.4 Fortalecer y capacitar a los integrantes del grupo de gestores de integridad en los temas de su competencia | Gestores de Integridad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# capacitaciones / 1) *100 | Una capacitación a los integrantes del grupo
| 7.1.2 Armonización | 7.1.2.1 Socializar y divulgar la integración del grupo de gestores de integridad | Gestores de Integridad | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Socialización divulgación | una socialización de la conformación del grupo
| 7.1.3 Diagnóstico | 7.1.3.1 Realizar un diagnóstico integral | Gestores de Integridad | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Diagnósticos | Un diagnóstico integral realizado
| 7.1.4 Implementación | 7.1.4.1. Realizar actividades de promoción de la cultura de la integridad involucrando a la Alta Gerencia | Gestores de Integridad | 2025-04-01 | 2025-12-31 | (# de actividades hechas / # de actividades contempladas) * 100 | Actividades que incluyen la Alta Gerencia
| 7.1.5 Seguimiento y evaluación | 7.1.5.1. Realizar seguimiento a las actividades formuladas dentro del plan de integridad | Gestores de Integridad | 2025-03-01 | 2025-12-31 | (# de seguimientos / 2) * 100 | Al menos dos reuniones en las que se evidencie el seguimiento a las actividades proyectadas
|  | 7.1.5.2. Aplicar herramienta para evaluar los conocimientos sobre el código de integridad a los servidores públicos | Gestores de Integridad | 2025-09-01 | 2025-12-31 | (# veces que se aplica la herramienta/ 1) *100 | Aplicar la herramienta para evaluar conocimientos por lo menos una vez
|  | 7.1.5.3. Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta a los servidores públicos que incluya recomendaciones o sugerencias para ser aplicadas en el Plan de Integridad 2025 | Gestores de Integridad | 2025-09-01 | 2025-12-31 | (# análisis ejecutados/1) * 100 | Informe de análisis y recomendaciones al Código de Integridad
|  | 7.1.5.4. Presentar los resultados de la gestión realizada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestores de Integridad | 2025-10-01 | 2025-12-31 | # de informes de gestión presentados / 1) *100 | Presentar resultados en 1 comité institucional de gestión y desempeño
|  | 7.1.5.5. Revisar la gestión realizada durante 2025 para la formulación del PTEP 2025 y socializarlo con los Grupos de valor e interés | Gestores de Integridad | 2025-11-01 | 2025-12-29 | (# de revisiones realizadas/ 1) * 100 | Análisis de la gestión realizada en la vigencia 2024
|  | 7.1.5.6. Formular las actividades del Plan de Integridad 2025 | Gestores de Integridad | 2025-10-01 | 2025-12-31 | # de planes formulados / 1) *100 | Plan de Integridad 2025
|  | Realizar 6 actividades de promoción o divulgación sobre conflictos de interés | OAI / OCD | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de socializaciones hechas/6) * 100 | 6 actividades realizadas
|  | Realizar 2 capacitaciones internas en las que se aborde el tema de las implicaciones disciplinarias por la comisión de actos de corrupción | OCD | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de exposiciones/2) * 100 | 2 capacitaciones
|  | Realizar 4 actividades de promoción o divulgación para sensibilizar sobre la lucha contra el soborno. | OAI | 2025-03-01 | 2025-12-31 | (# de socializaciones hechas/4) * 100 | 4 actividades realizadas
Transparencia |  | Hacer seguimiento a la información publicada en la página WEB para verificar cumplimiento de normatividad vigente (Ley 1712 de 2014). | OAI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# seguimientos realizados /# de seguimientos requeridos)*100 | Botón de Transparencia actualizado
|  | Socializar en 6 oportunidades, al interior y exterior de la entidad la información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/6)*100 | Socialización del Botón de Transparencia
|  | Realizar 6 actividades de promoción y divulgación del PTEP a los funcionarios, ciudadanos y partes interesadas. | OAI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de actividades realizadas/6)*100 | 6 actividades realizadas
|  | Gestionar las peticiones a través del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente. | GCC | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de peticiones tramitadas /#de tramites recibidas) *100 | Peticiones resueltas que fueron recibidas a través del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha
|  | Publicar en la web los informes de gestión de PQRS y las respuestas a los derechos de petición anónimos. Los 15 primeros días hábiles del mes siguiente. | GCC | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de informes publicados/11) *100 | Informes publicados
|  | Analizar y estructurar el Inventario de registro de Activos de Información conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2025-08-01 | 2025-12-15 | (Inventario de Registro de activos de información actualizado/ 1) x100% | Inventario de Registro de activos de información actualizado
|  | Analizar y estructurar el Indice de Información Clasificada y Reservada conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2025-08-01 | 2025-12-15 | (Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado/ 1) x100% | Índice de Información Caslificada y Reservada actualizado
|  | Analizar y estructurar el esquema de publicación de información conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2025-08-01 | 2025-12-15 | (Esquema de publicación de información actualizado/ 1) x100% | Esquema de publicación de información actualizado
|  | Monitorear las actividades claves para dar cumplimiento en materia de accesibilidad web a la Resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. | OAI - OTI | 2025-02-01 | 2025-12-31 | (# de validaciones hechas/4)*100 | Realizar 4 validaciones de información publicada
| 5.1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Implementación del Plan de Apertura de Datos de la Empresa Metro de Bogotá | OTI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de etapas implementadas /# programadas)*100 | Plan de Apertura de Datos implementado
| 5.4 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Adoptar los lineamientos del lenguaje común en la información de la EMB para la generación de información más transparente y accesible | Lidera: OTI Acompaña: OAI | 2025-03-01 | 2025-10-31 | (# de actividades realizadas según Plan de Trabajo/# de actividades programadas para el período)*100 | Una base datos en la que se adopte el lenguaje común
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas |  | Revisar y de ser necesario actualizar el procedimiento de rendición de cuentas a los grupos de valor e interés de la EMB | GCC / OAP / SSA | 2025-05-01 | 2025-12-31 | (# de revisiones o actualizaciones realizadas/1)*100 | Procedimiento de rendición de cuentas revisado o actualizado y publicado
|  | Publicar Informe de Gestión de la EMB 2023 | OAP | 2025-01-01 | 2025-01-31 | (# Informes publicados/1)*100 | Publicación informe página web.
|  | Llevar a cabo la Audiencia pública de rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá. | GCC / OAP / SSA | 2025-10-01 | 2025-12-31 | (# de Audiencias realizadas /# de Audiencias programadas) *100%. | Audiencia de rendición de cuentas realizada
|  | Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), en el marco de las rendiciones de cuentas del Sector Movilidad y del Distrito. | GCC/ OAP / SSA | 2025-03-01 | 2025-06-30 | # de rendiciones de cuentas ejecutadas en el Sector Movilidad y del Distrito | Participación en las actividades de rendición de cuentas Sector Movilidad y del Distrito
|  | Generar espacios de participación y socialización por medio de actividades de socialización y divulgación sobre el avance del proyecto a los diferentes grupos de interés que involucre espacio de información y atención a la ciudadanía y se de respuesta a las inquietudes que resulten en cada jornada en los tiempos acordados. (Directiva 05 de 2020) | SSA | 2025-02-01 | 2025-12-31 | (# de espacios generados/ # de espacios Programados)*100 | 100%
|  | Realizar al menos una (1) socialización con las áreas sobre los resultados del ejercicio de participación ciudadana para la formulación de los planes institucionales de la EMB esto con el propósito de atender las necesidades y aplicar las recomendaciones de nuestros grupos de valor e interés. | OAP | 2025-11-01 | 2025-12-31 | # de socializaciones de resultados del ejercicio de participación ciudadana realizadas | Una (1) socialización de los resultados del ejercicio participación ciudadana en la formulación de los planes institucionales de la EMB.
|  | Realizar la aplicación de una (1) encuesta a la ciudadanía como ejercicio de participación para la formulación de los planes institucionales de la EMB, esto con el propósito de mejorar el relacionamiento de los grupos de valor e interés teniendo en cuenta los enfoques territorial, diferencial y de género | OAP | 2025-11-01 | 2025-12-31 | # de encuestas realizadas. | Una (1) encuesta a la ciudadanía como ejercicio de participación para la formulación de los planes institucionales de la EMB.
|  | Desarrollar al menos una acción que permita fortalecer la participación activa de los grupos de valor e interés en los ejercicios de rendición de cuentas. | OAP | 2025-10-01 | 2025-12-31 | (# de acciones implementadas /1)*100 | Acción de fortalecimiento de participación ciudadana en la rendición de cuentas
|  | Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas. | OAP | 2025-09-01 | 2025-12-31 | (# de evaluaciones realizadas/1)*100 | Evaluación del proceso de rendición de cuentas
|  | Revisar, en caso de ser necesario actualizar, la Política de Atención a la Ciudadanía | GCC | 2025-07-01 | 2025-12-31 | (# de revisiones o actualizaciones realizadas / # de revisiones o actualizaciones planeadas) * 100 | Política de atención a la ciudadanía revisada y /o actualizada
|  | Mantener actualizada la matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía que ingresan por los diferentes canales de la Empresa Metro para llevar trazabilidad de la gestión de PQRSD. | GCC | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de matrices actualizadas/1)*100 | Matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía actualizada
|  | Mantener activos los canales de atención a la ciudadanía | GCC | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de canales de comunicación activos/# de canales existentes)*100 | Canales de comunicación activos
|  | 3.1.5. Implementar permanentemente divulgación sobre temas de atención a la ciudadanía | GCC | 2025-02-01 | 2025-12-31 | (# de divuglaciones realizadas/# de divulgaciones programadas)*100 | Divulgaciones sobre temas de atención a la ciudadanía
|  | 3.4.1. Generar 2 documentos en los que se realicen recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano. | OAI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de documentos con recomendaciones / 2)*100 | Documentos de recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano
|  | 3.5.2. Establecer indicadores (KPI) de acuerdo con la gestión de redes sociales, para medir el grado y calidad de las interacciones de los ciudadano. | GCC | 2025-02-01 | 2025-12-31 | (1 Matriz de indicadores KPI actualizada con nuevos indicadores / 1 Matriz de indicadores KPI) *100% | 11 reportes realizados
|  | 3.5.3. Realizar 4 actividades de divulgación interna y externa sobre la figura del defensor del ciudadano | OAI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (# de actividades realizadas/4)*100 | Actividades realizadas