## PTEP 2023
PROCESO: CUPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
CÓDIGO: CA-FR-001 | VERSIÓN: 02
ATENCIÓN AL CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS
MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
PTEP 2024
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## Transparencia
1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
1.1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1.1. Hacer seguimiento a la información publicada en la página WEB para verificar cumplimiento de normatividad vigente (Ley 1712 de 2014). | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# seguimientos realizados /# de seguimientos requeridos)*100 | Botón de Transparencia actualizado
| 1.1.2. Socializar en 6 oportunidades, al interior de la entidad la información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/6)*100 | Socialización del Botón de Transparencia
| 1.1.3. Realizar 6 actividades de promoción y divulgación del PTEP a los funcionarios, ciudadanos y partes interesadas. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de actividades realizadas/6)*100 | 6 actividades realizadas
1.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 1.2.1.Gestionar las peticiones a través del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente. | GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de peticiones tramitadas /#de tramites recibidas) *100 | Peticiones resueltas que fueron recibidas a través del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha
| 1.2.2.Publicar en la web los informes de gestión de PQRS y las respuestas a los derechos de petición anónimos. Los 15 primeros días hábiles del mes siguiente. | GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de informes publicados/11) *100 | Informes publicados
1.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la información | 1.3.1. Analizar y estructurar el Inventario de registro de Activos de Información conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2024-08-01 | 2024-12-15 | (Reuniones para actualización del Instrumento realizadas / reuniones programadas)*100 | Inventario de Registro de activos de información actualizado
| 1.3.2. Analizar y estructurar el Indice de Información Clasificada y Reservada conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2024-08-01 | 2024-12-15 | (Reuniones para actualización del Instrumento realizadas / reuniones programadas)*100 | Índice de Información Caslificada y Reservada actualizado
| 1.3.3. Analizar y estructurar el esquema de publicación de información conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2024-08-01 | 2024-12-15 | (Reuniones para actualización del Instrumento realizadas / reuniones programadas)*100 | Esquema de publicación de información actualizado
1.4 Criterios diferencial de accesibilidad | 1.4.1. Definir y monitorear las actividades claves para dar cumplimiento a la Resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. | OAI - OTI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de validaciones hechas/*4)*100 | Realizar 4 validaciones de información publicada
1.5 Monitoreo de acceso a la información publica | 1.5.1. Monitorear la actualización de la información publicada en el micrositio en la página web de la EMB, con el fin de dar cumplimiento a la iniciativa de Gobierno Abierto para promover la transparencia y divulgación de la ejecución del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB T-1), a través de la utilización de la herramientas de Tecnologías de la Información - TI - y estrategias de comunicación. | OAI - GE | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (# de Monitoreo a la información publicada en el Micrositio /*3)*100 | Realizar 3 monitoreos de información publicada

## Rendición de cuentas
2. Rendición de cuentas.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1. Revisar y de ser necesario actualizar el procedimiento de rendición de cuentas a los grupos de valor e interés de la EMB y hacer seguimiento a su implementación. | GCCC / OAP / SSA | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (# de revisiones o actualizaciones realizadas/1)*100 | Procedimiento de rendición de cuentas revisado o actualizado y publicado
| 2.1.2. Publicar Informe de Gestión de la EMB 2023 | OAP | 2024-01-01 | 2024-01-31 | (# Informes publicados/1)*100 | Publicación informe página web.
2.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1. Llevar a cabo la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá. | GCCC / OAP / SSA | 2024-10-01 | 2024-12-31 | (# de rendiciones de cuentas de la EMB realizadas /# de rendiciones de cuentas de la EMB programadas) *100%. | Rendición de cuentas realizada
| 2.2.2. Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), en el marco de las rendiciones de cuentas del Sector Movilidad y del Distrito. | GCCC / OAP / SSA | 2024-03-01 | 2024-06-30 | # de rendiciones de cuentas ejecutadas en el Sector Movilidad y del Distrito | Participación en las actividades de rendición de cuentas Sector Movilidad y del Distrito
| 2.2.3. Generar espacios de participación y socialización por medio de actividades de socialización y divulgación sobre el avance del proyecto a los diferentes grupos de interés que involucre espacio de información y atención a la ciudadanía y se de respuesta a las inquietudes que resulten en cada jornada en los tiempos acordados. (Directiva 05 de 2020) | SSA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de espacios generados/ # de espacios Programados)*100 | 100%
| 2.2.4. Realizar al menos un ejercicio de participación ciudadana en la formulación de los planes institucionales de la EMB con el propósito de mejorar el relacionamiento de los grupos de valor e interés teniendo en cuenta los enfoques territorial, diferencial y de género | OAP | 2024-01-01 | 31/04/2024 | (# ejercicios de participación ciudadana realizados / 1)*100 | Realizar al menos un ejercicio de participación ciudadana en la formulación de los planes institucionales de la EMB
2.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.3.1 Desarrollar al menos una acción que permita fortalecer la participación activa de los grupos de valor e interés en los ejercicios de rendición de cuentas. | OAP | 2024-10-01 | 2024-12-31 | (# de acciones implementadas /1)*100 | Acción de fortalecimiento de participación ciudadana en la rendición de cuentas
2.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.4.1. Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas. | OAP | 2024-09-01 | 2024-12-31 | (# de evaluaciones realizadas/1)*100 | Evaluación del proceso de rendición de cuentas
2.5 Rendición de cuentas focalizada | 2.5.1. Generar espacios de rendición de cuentas focalizados en el marco de los encuentros feriales locales desarrollados por el Nodo Sector Movilidad | GCCC / OAP / SSA | 2024-06-01 | 2024-11-30 | (# activades ejecutadas / # actividades requeridas)*100 | Espacios de rendición de cuentas focalizados
2.6 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.6.1. Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), incluidas las rendiciones de cuentas locales. | GCCC / OAP / SSA | 2024-06-01 | 2024-11-30 | (# activades ejecutadas / # actividades requeridas)*100 | Participación en las rendiciones de cuentas locales

## Atención al ciudadano
3. Mecanismos de Mejora de Atención al ciudadano.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
3.1 Estructura Administrativa y de direccionamiento Estratégico | 3.1.1. Implementar permanentemente divulgación sobre temas de atención a la ciudadanía | GCC | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de reportes suministrados/11)*100 | Reporte con las divulgaciones sobre temas de atención a la ciudadanía
3.2 Fortalecimiento de los canales de atención. | 3.2.1.Mantener actualizada la matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía que ingresan por los diferentes canales de la Empresa Metro para llevar trazabilidad de la gestión de PQRSD. | GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de matrices actualizadas/1)*100 | Matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía actualizada
| 3.2.2. Mantener activos los canales de atención a la ciudadanía | OAI - GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de canales de comunicación activos/# de canales existentes)*100 | Canales de comunicación activos
3.3 Talento Humano | 3.3.1. Fortalecer las competencias de los servidores de la Empresa en la atención al ciudadano para lo cual se buscará la oferta de entidades especializadas en el tema. | GAA-TH | 2024-02-01 | 2024-12-31 | # personas asistentes al curso o capacitación | Capacitar al menos a 10 servidores
3.4 Normativo y procedimental. | 3.4.1 Realizar 6 actividades de promoción o divulgación internos y externos de los canales de denuncias y su correcta utilización | OAI - OCD | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/6) * 100 | 6 actividades realizadas
| 3.4.2 Revisar y actualizar semestralmente, si es necesario, los canales de denuncia de la entidad y la cartilla "Denuncia, fácil, rápido y seguro" | OAI - OCD | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de revisiones y/o actualizaciones/2) * 100 | 2 revisiones y/o actualizaciones
| 3.4.3. Generar 2 documentos en los que se realicen recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano. | OAI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de documentos con recomendaciones / 2)*100 | Documentos de recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano
3.5 Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1. Generar reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB de acuerdo con la tabulación de las encuestas de satisfacción y socializar los resultados. | GCC | 2024-07-01 | 2024-11-30 | (# de reportes realizados/1)*100 | Reporte de satisfacción en la atención al ciudadano
| 3.5.2.Incorporar, desarrollar e implementar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía. | GCC | 2024-07-01 | 2024-12-31 | (# de acciones de mejora implementadas /# de acciones de Mejoras propuestas) *100 | Acciones de mejora implementadas
| 3.5.3. Establecer indicadores (KPI) de acuerdo con la gestión de redes sociales, para medir el grado y calidad de las interacciones de los ciudadano. | GCC | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (1 Matriz de indicadores KPI actualizada con nuevos indicadores / 1 Matriz de indicadores KPI) *100% | 11 reportes realizados
| 3.5.4. Realizar 4 actividades de divulgación interna y externa sobre la figura del defensor del ciudadano | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de actividades realizadas/4)*100 | Actividades realizadas
3.6 Análisis de información de las denuncias de corrupción (Enfoque de Género) | 3.6.1 Presentar a la Alta Dirección un informe semestral de las denuncias discriminadas por tipología asociadas a posibles actos de corrupción en donde se incluya un enfoque de género del denunciante | OCD | 2024-04-01 | 2024-12-15 | (# de reportes presentados/2)*100 | 2 informes presentados

## Racionalización de Trámites
4. Racionalización de trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
4.1 Racionalización de Trámites | Validar que se cuenta con las condiciones para la aplicabilidad del concepto emitido por el DAFP para la política de Racionalización de Trámites en al EMB. | OAP | 2024-01-01 | 2024-03-31 | (# de reuniones para la validación de la aplicabilidad del concepto de DAFP / 1)*100 | Evidencia de una reunión con la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura - Servicio al ciudadano en la que se identifique si exiten o no trámites u otros procedimientos administrativos
4.2 Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios

## Datos abiertos
5. Apertura de Información y Datos Abiertos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
5.1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1. Revisar y de ser necesario actualizar el Plan de Apertura de Datos de la Empresa Metro de Bogotá para la vigencia 2024. | OTI | 2024-02-01 | 2024-05-31 | (# de revisiones /1)*100 | Plan de Apertura de Datos validado y/o actualizado
5.2 Entrega de Información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 Participar en una capacitación, charla o socialización que permita interiorizar la cultura del lenguaje claro en los servidores de la EMB | GCC | 2024-01-01 | 2024-08-31 | (# de certificados de participación de servidores de la GCC en la actividad / # de servidores de la GCC/1)*100 | Participación en capacitación, charla o socialización en lenguaje claro o sencillo
5.3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 Publicar en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. | GF | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de publicaciones realizadas / # de publicaciones requeridas) * 100 | Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión publicado
| 5.3.2. Mantener actualizada la sección dedicada a la publicación de los Estados Finanacieros en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública | GF | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de publicaciones realizadas / # de publicaciones requeridas) * 100 | Sección de estados financieros actualizada
5.4 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1. Adoptar los lineamientos del lenguaje común en la información de la EMB para la generación de información más transparente y accesible | Lidera: OTI Acompaña: OAI | 2024-03-01 | 2024-10-31 | (# de actividades realizadas según Plan de Trabajo/# de actividades programadas para el período)*100 | Una base datos en la que se adopte el lenguaje común

## Innovación
6. Participación e innovación en la Gestión Pública
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1. Documentar las buenas prácticas que fueron establecidas a partir de la participación de la ciudadanía en los ejercicios de innovación abierta | OAP | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Una (1) buena práctica documentada | Buena práctica aprobada y divulgada en el Repositorio documental.
| 6.1.2. Realizar un ejercicio de innovación publica donde se aborde problemáticas de ciudad con los grupos de interés | OAP | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Un (1) ejercicio de innovación pública con los grupos de interés | Una sesión de innovación pública ejecutada
6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1. Elaborar prototipo del espacio para la Gestión del Conocimiento y la Innovación con el fin de generar un repositorio de todo lo concerniente a esta dimensión | OAP | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Un (1) prototipo del espacio para la Gestión del Conocimiento y la Innovación | Prototipo del espacio para la Gestión del Conocimiento y la Innovación
6.3 Redes de innovación Pública | 6.3.1. Realizar una revisión de los requisitos para la creación de una red de innovación pública | OAP | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Una (1) revisión realizada de los requisitos | Documento borrador con los requisitos de creación de una red de innovación pública

## Integridad
7. Fortalecimiento de una Cultura de Integridad
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  |  | INICIO | FIN
7.1 Programa de Gestión de Integridad | 7.1.1 Alistamiento | 7.1.1.1 Renovar, en caso de ser necesario, el equipo de Gestores de Integridad | OAI | 2024-01-10 | 2024-02-28 | (# de convocatorias hechas /1) *100 | Grupo conformado de Gestores de Integridad
|  | 7.1.1.2 Socializar al interior del Grupo de Gestores la gestión realizada en la vigencia anterior | Gestores de Integridad | 2024-01-10 | 2024-04-30 | (# de socializaciones realizadas/1) * 100 | Incluir el tema en la primera sesión de la vigencia.
|  | 7.1.1.3 Revisar y en caso de requirirse actualizar la formulación del plan de integridad | Gestores de Integridad | 2024-06-01 | 2024-07-31 | (# de Revisiones hechas/1) * 100 | Plan de Integridad revisado y/o actualizado
|  | 7.1.1.4 Fortalecer y capacitar a los integrantes del grupo de gestores de integridad en los temas de su competencia | Gestores de Integridad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# capacitaciones / 1) *100 | Una capacitación a los integrantes del grupo
| 7.1.2 Armonización | 7.1.2.1 Socializar y divulgar la integración del grupo de gestores de integridad | Gestores de Integridad | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Socialización divulgación | una socialización de la conformación del grupo
| 7.1.3 Diagnóstico | 7.1.3.1 Realizar un diagnóstico integral | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Diagnósticos | Un diagnóstico integral realizado
| 7.1.4 Implementación | 7.1.4.1 Socializar los temas relacionados al código de integridad a través del uso de campañas de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-12-31 | # de campañas de socialización o comunicación de temas de integridad | Al menos 2 campañas de socialización o comunicación de temas de integridad
|  | 7.1.4.2. Realizar actividades de promoción de la cultura de la integridad involucrando a la Alta Gerencia | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (# de actividades hechas / # de actividades contempladas) * 100 | Actividades que incluyen la Alta Gerencia
| 7.1.5 Seguimiento y evaluación | 7.1.5.1. Realizar seguimiento a las actividades formuladas dentro del plan de integridad | Gestores de Integridad | 2024-03-01 | 2024-12-31 | (# de seguimientos / 2) * 100 | Al menos dos reuniones en las que se evidencie el seguimiento a las actividades proyectadas
|  | 7.1.5.2. Aplicar herramienta para evaluar los conocimientos sobre el código de integridad a los servidores públicos | Gestores de Integridad | 2023-09-01 | 2024-12-31 | (# veces que se aplica la herramienta/ 1) *100 | Aplicar la herramienta para evaluar conocimientos por lo menos una vez
|  | 7.1.5.3. Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta a los servidores públicos que incluya recomendaciones o sugerencias para ser aplicadas en el Plan de Integridad 2024 | Gestores de Integridad | 2024-09-01 | 2024-12-31 | (# análisis ejecutados/1) * 100 | Informe de análisis y recomendaciones al Código de Integridad
|  | 7.1.5.4. Presentar los resultados de la gestión realizada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestores de Integridad | 2024-10-01 | 2024-12-31 | # de informes de gestión presentados / 1) *100 | Presentar resultados en 1 comité institucional de gestión y desempeño
|  | 7.1.5.5. Revisar la gestión realizada durante 2024 para la formulación del PTEP 2025 y socializarlo con los Grupos de valor e interés | Gestores de Integridad | 2024-11-01 | 2024-12-29 | (# de revisiones realizadas/ 1) * 100 | Análisis de la gestión realizada en la vigencia 2023
|  | 7.1.5.6. Formular las actividades del Plan de Integridad 2025 | Gestores de Integridad | 2024-10-01 | 2024-12-31 | # de planes formulados / 1) *100 | Plan de Integridad 2025
7.2 Promoción de la Integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 Socializar los temas relacionados al código de integridad a través del uso de campañas de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad | N/A | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-12-31 | # de campañas de socialización o comunicación de temas de integridad | Al menos 2 campañas de socialización o comunicación de temas de integridad
7.3 Gestión preventiva de Conflictos de Interés | 7.3.1 Realizar 4 actividades de promoción o divulgación sobre conflictos de interés | N/A | OAI / OCD | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/4) * 100 | 4 actividades realizadas
7.4 Gestión prácticas Antisoborno y Antifraude | 7.4.1. Realizar 4 actividades de promoción o divulgación para sensibilizar sobre la lucha contra el soborno y el fraude. | N/A | OAI | 2024-03-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/4) * 100 | 4 actividades realizadas

## Gestión de Riesgos
8. Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
8.1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 8.1.1 Socializar la política de riesgos a la entidad | GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones planeadas) *100 | 2 socializaciones
8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 8.2.1. Realizar el acompañamiento metodológico para la elaboración y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024. | Responsables: Líderes de Procesos - Acompañamiento: GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | No. de matrices de riesgos de corrupción publicadas /No. de matrices de riesgos de corrupción elaboradas y/o actualizadas. | Mapa de Riesgos elaborado y/o actualizado
8.3 Consulta y Divulgación | 8.3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción una vez al año o cuando se requiera, y socializar su publicación. | OAI / GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | No. de publicaciones de la Matriz de Riesgos de corrupción | Publicaciones de la Matriz de Riesgos de Corrupción
8.4 Monitoreo y Revisión | 8.4.1.Hacer monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción de conformidad con la periodicidad establecida en el manual. | GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | (# monitoreos realizados/# de monitoreos requeridos)*100 | Informes de monitoreo
8.5 Seguimiento | 8.5.1. Hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (Proceso de Auditoría Interna) | OCI | 2024-01-01 | 2024-09-30 | (# de informes de seguimiento al PAAC realizados y publicados / 3 informes de seguimiento al PAAC programados )*100 | 100%

## Debida Diligencia
9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
9.1 Adecuación Institucional para cumplir con la deida diligencia | 9.1.1. Realizar 4 campañas de socialización al interior de la Entidad para sensibilizar la importancia de la Debida Diligencia. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-15 | (# de socializaciones/4)*100 | 4 socializaciones
9.2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1.Establecer un Plan de Trabajo para el desarrollo de la debida diligencia en los procesos de vinculación de la EMB. | OAI | 2024-01-01 | 2024-06-30 | # de Planes de Trabajo realizados | Plan de Trabajo aprobado
9.3 Gestión de la debida diligencia | 9.3.1. Desarrollar un documento en el que se establezcan los pasos para desarrollar la debida diligencia en los procesos de contratación de la Entidad. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-15 | # de documentos de debida dilgencia | Un procedimiento

## Observaciones
Componente | Observación | Recomendación
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Rendición de Cuentas
Atención al Ciudadano
Racionalización de Trámites
Datos Abiertos
Participación e innovación en la Gestión Pública
Integridad
Gestión de Riesgos de Corrupción
Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos