## PTEP 2024
PROCESO: CUPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
CÓDIGO: CA-FR-001 | VERSIÓN: 02
ATENCIÓN AL CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS
MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
PTEP 2024
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## Transparencia
1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META | Avance Cuantitativo |  |  | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre
|  |  | INICIO | FIN |  |  | Numerador | Denominador | Total
1.1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1.1. Hacer seguimiento a la información publicada en la página WEB para verificar cumplimiento de normatividad vigente (Ley 1712 de 2014). | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# seguimientos realizados /# de seguimientos requeridos)*100 | Botón de Transparencia actualizado | 9 | 9 | 100% | Se han realizado hasta el momento 3 monitoreos a la información publicada en el Botón de Transparencia, que se han comunicado a las áreas correspondientes a través de Memorandos Nos. OAI-MEM23-11, 22,32 | Se han realizado hasta el momento 4 monitoreos a la información publicada en el Botón de Transparencia, que se han comunicado a las áreas correspondientes a través de Memorandos Nos. OAI-MEM24-11, 22,32,45, 53,71,75 y . | Durante el III cuatrimestre de 2024, se realizaron 2 monitoreos a través de Memorandos Nos. OAI-MEM24-95 y 104
| 1.1.2. Socializar en 6 oportunidades, al interior y exterior de la entidad la información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/6)*100 | Socialización del Botón de Transparencia | 6 | 6 | 100% | Se realizaron dos divulgaciones internas a través del Boletín Somos metro n.º 27022024 y 02042024 y a través de redes sociales los días 1-03-2024 y 19-04-2024. | Se realizaron cuatro divulgaciones internas a través del Boletín Somos metro n.º 27022024, 02042024, 23052024.y 14082024 y a través de redes sociales los días 1-03-2024 y 19-04-2024. | Actividad finalizada
| 1.1.3. Realizar 6 actividades de promoción y divulgación del PTEP a los funcionarios, ciudadanos y partes interesadas. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de actividades realizadas/6)*100 | 6 actividades realizadas | 4 | 6 | 66.67% | Se realizaron dos divulgaciones del PTEP a través del Boletín Somos Metro No. 02042024 y a través de redes sociales el 17 de abril de 2024. Además, en la charla sobre Riesgos de Corrupción, Integridad y Lucha contra la corrupción, actos de corrupción, canales de denuncia y medidas de protección al denunciante, hecha el 30 de abril de 2024, se realizó promoción del PTEP 2024, | Se realizaron dos divulgaciones del PTEP a través del Boletín Somos Metro No. 02042024 y a través de redes sociales el 17 de abril de 2024. Además, en la charla sobre Riesgos de Corrupción, Integridad y Lucha contra la corrupción, actos de corrupción, canales de denuncia y medidas de protección al denunciante, hecha el 30 de abril de 2024, se realizó promoción del PTEP 2024, además, se realizó una divulgación externa en redes sociales el día 29/07/2024.
1.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 1.2.1.Gestionar las peticiones a través del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente. | GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de peticiones tramitadas /#de tramites recibidas) *100 | Peticiones resueltas que fueron recibidas a través del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha | 504 | 664 | 75.9% | La Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura gestiona diariamente las peticiones a través del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente. | Durante el II cuatrimestre de 2024, se recibieron un total de 1008 PQRSD, de las cuales se encuentran tramitadas a la fecha de acuerdo con los terminos de ley un total de 930 PQRSD ciudadanas. | Durante el III cuatrimestre de 2024, se recibieron un total 664 de PQRSD, de las cuales se encuentran tramitadas a la fecha de acuerdo con los terminos de ley un total de 504 PQRSD ciudadanas.(se aclara que faltaria reporte de noviembre y diciembre 2024 para ser completo el reporte)
| 1.2.2.Publicar en la web los informes de gestión de PQRS y las respuestas a los derechos de petición anónimos. Los 15 primeros días hábiles del mes siguiente. | GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de informes publicados/11) *100 | Informes publicados | 10 | 11 | 90.91% | La Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura realiza mensualmente (mes vencido) la publicación de los informes de PQRSD ciudadanas. Actualmente se encuentran publicados en la web de la EMB los informes hasta el mes de marzo de 2024. | Durante el II cuatrimestre de 2024, se han publicado un total de 7 (siete) informes de gestion de PQRSD durante los 15 primeros dias hábiles del mes siguiente. | Durante el III cuatrimestre de 2024, se han publicado un total de 10 (diez) informes de gestion de PQRSD durante los 15 primeros dias hábiles del mes siguiente.
1.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la información | 1.3.1. Analizar y estructurar el Inventario de registro de Activos de Información conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2024-08-01 | 2024-12-15 | (Reuniones para actualización del Instrumento realizadas / reuniones programadas)*100 | Inventario de Registro de activos de información actualizado | 0.8 | 1 | 80% | N/A | N/A | Se realizo la actualización del Registro de Activos de Información alineado a la actualización 4 de las Tablas de Retención Documental, se actualizó la información acogiendo las recomendaciones dadas por la oficina de Control Interno, tarea adelantada en compañia de la OTI una vez actualizado el 100% de los registros se procedera con su publicación en la sede electronica de la Empresa tarea que se encuentra dentro del plazo previsto toda vez que su cumplimiento esta previsto para el 15 de diciembre de 2024. Se adjunta como evidencia el documento mencionado con el avance a la fecha.
| 1.3.2. Analizar y estructurar el Indice de Información Clasificada y Reservada conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2024-08-01 | 2024-12-15 | (Reuniones para actualización del Instrumento realizadas / reuniones programadas)*100 | Índice de Información Caslificada y Reservada actualizado | 0.5 | 1 | 50% | N/A | N/A | Se realizo la actualización del índice de información clasificada y reservada alineado a la actualización 4 de las Tablas de Retención Documental, se actualizó la información acogiendo las recomendaciones dadas por la oficina de Control Interno, tarea adelantada en compañia de la OTI una vez actualizado el 100% de los registros se procedera con su publicación en la sede electronica de la Empresa tarea que se encuentra dentro del plazo previsto toda vez que su cumplimiento esta previsto para el 15 de diciembre de 2024.
| 1.3.3. Analizar y estructurar el esquema de publicación de información conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2024-08-01 | 2024-12-15 | (Reuniones para actualización del Instrumento realizadas / reuniones programadas)*100 | Esquema de publicación de información actualizado | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | La actualización del esquema de publicación de información se encuentra con el 100% de la verificación y ajuste de los registros a actualizar, se han actualizado la totalidad de los registros Se actualizó la información del esquema de publicación de información, acogiendo las recomendaciones dadas por la oficina de Control Interno, tarea adelantada en compañia de la OTI se se procedera con la publicación en la sede electronica de la Empresa tarea que se encuentra dentro del plazo previsto toda vez que su cumplimiento esta previsto para el 15 de diciembre de 2024 . Se adjunta como evidencia el documento mencionado con el avance a la fecha.
1.4 Criterios diferencial de accesibilidad | 1.4.1. Definir y monitorear las actividades claves para dar cumplimiento a la Resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. | OAI - OTI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de validaciones hechas/*4)*100 | Realizar 4 validaciones de información publicada | 4 | 4 | 100% | En el mes de marzo se realizó una validación con el equipo de página web de la EMB para validar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad establecidos en la Res. 1519 de 2020 sobre la página de la sede electrónica de Entidad. | En los meses de marzo y julio se realizaron dos validaciones con el equipo de Sede Electrónica de la EMB para validar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad establecidos en la Res. 1519 de 2020 sobre la sede electrónica de Entidad. | En los meses de octubre y noviembre se realizaron dos validaciones con el equipo de Sede Electrónica de la EMB para validar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad establecidos en la Res. 1519 de 2020 sobre la sede electrónica de Entidad.
1.5 Monitoreo de acceso a la información publica | 1.5.1. Monitorear la actualización de la información publicada en el micrositio en la página web de la EMB, con el fin de dar cumplimiento a la iniciativa de Gobierno Abierto para promover la transparencia y divulgación de la ejecución del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB T-1), a través de la utilización de la herramientas de Tecnologías de la Información - TI - y estrategias de comunicación. | OAI - GE | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (# de Monitoreo a la información publicada en el Micrositio /* de Monitoreos programados) *100 | Información publicada en el Micrositio | 8 | 8 | 100% | N/A | Para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2024 se realizó la actualización del tablero de avance sobre la ejecución de la Línea 1 del Metro de Bogotá. El tablero de avance puede ser consultado a través del enlace: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDFmM2MwMmUtY2VkOC00ODkwLTk3YjUtYjhmYWJiODgyYTU2IiwidCI6IjJlMTk3NDVhLTI0MTctNDQzYS05MDk0LWE1NDk0M2YwYWUxMSJ9&pageName=ReportSection La actualización de la información se realiza de manera mensual (mes vencido) de acuerdo con los reportes presentados por el PMO. En tal sentido, la actualización de los porcentajes de avance correspondientes al mes de julio de 2024 tendrá lugar a mediados del mes de agosto de 2024. Las evidencias de la actualización del mes de julio de 2024 serán remitidas en el curso del seguimiento al siguiente cuatrimestre. | Para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2024 se realizó la actualización del tablero de avance sobre la ejecución de la Línea 1 del Metro de Bogotá. El tablero de avance puede ser consultado a través del enlace: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDFmM2MwMmUtY2VkOC00ODkwLTk3YjUtYjhmYWJiODgyYTU2IiwidCI6IjJlMTk3NDVhLTI0MTctNDQzYS05MDk0LWE1NDk0M2YwYWUxMSJ9&pageName=ReportSection La actualización de la información se realiza de manera mensual (mes vencido) de acuerdo con los reportes presentados por el PMO. En tal sentido, la actualización de los porcentajes de avance correspondientes al mes de noviembre de 2024 tendrá lugar a mediados del mes de diciembre de 2024. Las evidencias de la actualización del mes de noviembre de 2024 serán remitidas en el curso del seguimiento al siguiente cuatrimestre.
[9 empty] | 86.35% | Avance General Componente

## Rendición de cuentas
2. Rendición de cuentas.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META | Avance Cuantitativo |  |  | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre
|  |  | INICIO | FIN |  |  | Numerador | Denominador | Total
2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1. Revisar y de ser necesario actualizar el procedimiento de rendición de cuentas a los grupos de valor e interés de la EMB y hacer seguimiento a su implementación. | GCCC / OAP / SSA | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (# de revisiones o actualizaciones realizadas/1)*100 | Procedimiento de rendición de cuentas revisado o actualizado y publicado | 1 | 1 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se realizó reunión para verificar la necesidad de actualizar en procedimiento de rendición de cuentas de la EMB, llegando a la conclusión que por ahora no se realiza ninguna actualización, a la espera de los lineamienntos dados por la Alcaldía Mayor, con base en el nuevo PDD. | Para el segundo cuatrimestre a través de correo electrónico del 17 de julio se remitió por parte de la OAP el editable del procedimiento para la rendición de cuentas con código CC-PR-004 a la GCC y la SSA, con el propósito de revisarlo y ajustarlo teniendo en cuenta que requiere actualización general. En tal sentido, el documento se encuentra aún en revisión para luego continuar con el trámite de formalización en el Sistema de Gestión. (GCC) A partir de la remisión del procedimiento de revisión de cuentas, desde GCC se procedió a su revisión y ajuste con el acompañamiento de OAP. El procedimiento se encuentra en recolección de firmas SSA. | El documento CC-PR-004 procedimiento para la rendición de cuentas, se aprobó y publicó el 25/09/2024 en el Sistema de Gestión. Asi mismo, su seguimiento se realiza a traves del "Cronogram de seguimiento RdC" .
| 2.1.2. Publicar Informe de Gestión de la EMB 2023 | OAP | 2024-01-01 | 2024-01-31 | (# Informes publicados/1)*100 | Publicación informe página web. | 1 | 1 | 100% | Se realizó la publicación del Informe de Gestión de la EMB 2023 en la página web de la entidad | N/A | N/A
2.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1. Llevar a cabo la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá. | GCCC / OAP / SSA | 2024-10-01 | 2024-12-31 | (# de rendiciones de cuentas de la EMB realizadas /# de rendiciones de cuentas de la EMB programadas) *100%. | Rendición de cuentas realizada | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Para el 29 de octubre se desarrollo la Rendición de Cuentas de la EMB y como resultado se elaboró el informe mostrando las actividades ejecutadas en este espacio.
| 2.2.2. Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), en el marco de las rendiciones de cuentas del Sector Movilidad y del Distrito. | GCCC / OAP / SSA | 2024-03-01 | 2024-06-30 | # de rendiciones de cuentas ejecutadas en el Sector Movilidad y del Distrito | Participación en las actividades de rendición de cuentas Sector Movilidad y del Distrito | 1 | 1 | 100% | El primer trimestre del 2024, desde la EMB, se participó en 3 ejercicios de rendición de cuentas y conversatorios en el marco de las actividades realizadas por el sector Movilidad: 1. 01/03/2024 Conversatorio Niños, Niñas y Movilidad 2. 15/03/2024 Conversatorio Movilidad Diversa. Población LGBTI 3. 22/03/2024 Mujeres y Movilidad | En el segundo cuatrimestre del 2024, desde la EMB, se participó en 8 ejercicios de rendición de cuentas y conversatorios en el marco de las actividades realizadas por el sector Movilidad: 1. 26/04/2024 Conversatorio Accesibilidad Movilidad reducida. 2. 08/05/2024 Rendición de cuentas Localidad de Santafé. 3. 15/05/2024 Rendición de cuentas Localidad de Barrios Unidos. 4. 22/05/2024 Rendición de cuentas Localidad de Antonio Nariño. 5. 30/05/2024 Rendición de cuentas Localidad de Bosa. 6. 26/06/2024 Rendición de cuentas Localidad de Mártires. 7. 17/07/2024 Rendición de cuentas Localidad de Chapinero. 8. 14/08/2024 Rendición de Cuentas Puente Aranda. | N/A
| 2.2.3. Generar espacios de participación y socialización por medio de actividades de socialización y divulgación sobre el avance del proyecto a los diferentes grupos de interés que involucre espacio de información y atención a la ciudadanía y se de respuesta a las inquietudes que resulten en cada jornada en los tiempos acordados. (Directiva 05 de 2020) | SSA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de espacios generados/ # de espacios Programados)*100 | 100% |  |  | Sin datos | Durante el primer trimestre de 2024, se realizaron 31 actividades de socialización, divulgación e información con la comunidad del área de influencia del proyecto. | Durante el segundo cuatrimestre de 2024, se realizaron 32 actividades de socialización, divulgación e información con la comunidad del área de influencia del proyecto.
| 2.2.4. Realizar al menos una (1) socialización con las áreas sobre los resultados del ejercicio de participación ciudadana para la formulación de los planes institucionales de la EMB esto con el propósito de atender las necesidades y aplicar las recomendaciones de nuestros grupos de valor e interés. | OAP | 2024-01-01 | 31/04/2024 | # de socializaciones de resultados del ejercicio de participación ciudadana realizadas | Una (1) socialización de los resultados del ejercicio participación ciudadana en la formulación de los planes institucionales de la EMB. | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre de 2024, se realizaron 31 actividades de socialización, divulgación e información con la comunidad del área de influencia del proyecto. | Actividad reportada en el seguimiento del Primer Cuatrimestre Se aplicó una encuesta dirigida a los grupos de valor e interés de la EMB como ejercicio de participación ciudadana en la formulación de la Planeación Institucional 2024 | N/A
| 2.2.5. Realizar la aplicación de una (1) encuesta a la ciudadanía como ejercicio de participación para la formulación de los planes institucionales de la EMB, esto con el propósito de mejorar el relacionamiento de los grupos de valor e interés teniendo en cuenta los enfoques territorial, diferencial y de género | OAP | 2024-11-01 | 2024-12-31 | # de encuestas realizadas. | Una (1) encuesta a la ciudadanía como ejercicio de participación para la formulación de los planes institucionales de la EMB. | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Para el tercer cuatrimestre, Se aplicó una encuesta dirigida a los grupos de valor e interés de la EMB como ejercicio de participación ciudadana en la formulación de la Planeación Institucional 2025 en la Sede Electronica
2.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.3.1 Desarrollar al menos una acción que permita fortalecer la participación activa de los grupos de valor e interés en los ejercicios de rendición de cuentas. | OAP | 2024-10-01 | 2024-12-31 | (# de acciones implementadas /1)*100 | Acción de fortalecimiento de participación ciudadana en la rendición de cuentas | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | El 24 de octubre 2024, se realizó una encuesta a la ciudadanía con el fin de identificar los temas de interés a desarrollar en la Audiencia de RdC. de igual manera, los resultados se encuentran definidos en el informe de Rdc.
2.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.4.1. Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas. | OAP | 2024-09-01 | 2024-12-31 | (# de evaluaciones realizadas/1)*100 | Evaluación del proceso de rendición de cuentas | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se envia para publicación en el mes de noviembre en la sede electronica de la EMB, la envaluación interna y externa realizada el 30/10/2024 .
2.5 Rendición de cuentas focalizada | 2.5.1. Generar espacios de rendición de cuentas focalizados en el marco de los encuentros feriales locales desarrollados por el Nodo Sector Movilidad | GCCC / SSA | 2024-06-01 | 2024-11-30 | (# activades ejecutadas / # actividades requeridas)*100 | Espacios de rendición de cuentas focalizados | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | Para el segundo cuatrimestre, la Oficina Asesora de Planeación no recibió convocatorias por parte de SSA para apoyar los encuentros feriales locales desarrollados por el Nodo Sector Movilidad. Los espacios de rendición de cuentas se llevaran a cabo de acuerdo con la programación que presente la Secretaría Distrital de Movilidad. | Teniendo en cuenta que esta actividad se realiza conforme el cronograma de encuentros establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad, y el mismo fue objeto de ajuste por parte de la entidad. No se presentan actividades a reportar durante la vigencia.
2.6 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.6.1. Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), incluidas las rendiciones de cuentas locales. | GCCC / SSA | 2024-06-01 | 2024-11-30 | (# activades ejecutadas / # actividades requeridas)*100 | Participación en las rendiciones de cuentas locales | 9 | 9 | 100% | N/A | En el segundo cuatrimestre del 2024, desde la EMB, se participó en 8 ejercicios de rendición de cuentas y conversatorios en el marco de las actividades realizadas por el sector Movilidad: 1. 08/05/2024 Rendición de cuentas Localidad de Santafé. 2. 15/05/2024 Rendición de cuentas Localidad de Barrios Unidos. 3. 22/05/2024 Rendición de cuentas Localidad de Antonio Nariño. 4. 30/05/2024 Rendición de cuentas Localidad de Bosa. 5. 26/06/2024 Rendición de cuentas Localidad de Mártires. 6. 17/07/2024 Rendición de cuentas Localidad de Chapinero. 7. 14/08/2024 Rendición de Cuentas Puente Aranda. | En los meses comprendidos de agosto, septiembre y octubre 2024, desde la EMB, se participó en 2 ejercicios de rendición de cuentas y conversatorios en el marco de las actividades realizadas por el sector Movilidad: 1.31/08/2024 Rendición de cuentas Localidad Kennedy. 2. 11/09/2024 Rendición de Cuentas Localidad Teusaquillo" Nota: Se incluye Rendición de Cuentas Localidad de Kennedy en el reporte, toda vez que al momento del segundo reporte no se habia llevado a cabo la rendición de Cuentas en mención.
[9 empty] | 100% | Avance General Componente

## Atención al ciudadano
3. Mecanismos de Mejora de Atención al ciudadano.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META | Avance Cuantitativo |  |  | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre
|  |  | INICIO | FIN |  |  | Numerador | Denominador | Total
3.1 Estructura Administrativa y de direccionamiento Estratégico | 3.1.1 Revisar, en caso de ser necesario actualizar, la Política de Atención a la Ciudadanía | GCC | 2024-07-01 | 2024-12-31 | (# de revisiones o actualizaciones realizadas / # de revisiones o actualizaciones planeadas) * 100 | Política de atención a la ciudadanía revisada y /o actualizada | 1 | 1 | 100% | N/A | Se realiza la actualizacion de la Politica de atencion a la ciudadania y esta esta publicada en SIG (30/08/2024). | Se encuentra publicada en la sede electronica de la EMB en el boton de trasparencia: https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/2024-11/ac-dr-001-politica-de-atencion-al-ciudadano_v.02.pdf Se ecuentra publicada en la sede electronica de la EMB en el botón de participa: https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/2024-11/ac-dr-001-politica-de-atencion-al-ciudadano_v.02.pdf
3.2 Fortalecimiento de los canales de atención. | 3.2.1.Mantener actualizada la matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía que ingresan por los diferentes canales de la Empresa Metro para llevar trazabilidad de la gestión de PQRSD. | GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de matrices actualizadas/1)*100 | Matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía actualizada | 1 | 1 | 100% | Permanentemente la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura, actualiza la matriz de seguimiento, monitoreo y control de todas las peticiones ciudadanas que ingresan por los distintos canales a la EMB. | Se mantiene actualizada la matriz de ciudadania de gestion de PQRSD de acuerdo a las peticiones que ingresan a la EMB. | Se mantiene actualizada la matriz de ciudadania de gestion de PQRSD de acuerdo a las peticiones que ingresan a la EMB.
| 3.2.2. Mantener activos los canales de atención a la ciudadanía | OAI - GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de canales de comunicación activos/# de canales existentes)*100 | Canales de comunicación activos | 5 | 5 | 100% | Empresa Metro de Bogotá: Canal escrito: •Radicando su comunicación en la ventanilla única de correspondencia ubicada en la Carrera 9 No. 76 - 49 Piso 4, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Canal virtual: • A través de la página del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá te escucha: https://www.bogota.gov.co/sdqs/ • Desde la sede electrónica de Empresa Metro de Bogotá, en la ruta: https://www.metrodebogota.gov.co/ / Atención y Servicios a la Ciudadanía / Crear Petición • Por medio del correo electrónico: contactenos@metrodebogota.gov.co Nota aclaratoria: Las PQRSD recibidas en días no hábiles (sábados, domingos y festivos) y fuera del horario laboral (8:00 a.m. - 5:30 p.m.), se entenderán presentadas el día y hora hábil siguiente. Canal presencial: • En nuestra sede administrativa de METRO DE BOGOTÁ S.A., ubicada en la Carrera 9 No. 76 - 49 Piso 4, Bogotá – Colombia, en el horario de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. La cita se debe solicitar previamente, a través de contactenos@metrodebogota.gov.co Canal telefónico: • Teléfono atención al ciudadano (PQRS): +57 601 5553333 ext. 1135, 1189, 1190 y 1203. Redes sociales: • Facebook: http://www.facebook.com/MetroBogota • Instagram: http://www.instagram.com/elmetrobogota • Linkedin: https://www.linkedin.com/cpmpany/metro-de-bogota • X: www.twitter.com/MetroBogota Concesionario Metro Línea 1 S.A.S. Canal telefónico: •Número fijo: 601 6478710 •Celular: Oficina del tramo 1 en el barrio Tintalito: 305 828 5515 Oficina del tramo 2 en Kennedy: 310 2613269 Oficina del tramo 3 en la avenida 68: 305 828 5515 Oficina del tramo 4 en el barrio Santa Isabel: 305 880 1347 Oficina del tramo 5 en Santa Fe: 323 231 2788 Oficina del tramo 6 en Chapinero: 305 828 5515Número fijo: 601 6478710 Canal virtual: - A través de la página del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá te escucha: https://www.bogota.gov.co/sdqs/consultar-peticion Por medio de los siguientes correos electrónicos: - Para consultas generales: gestion.social@metro1.com.co - Para consultas sobre las obras que se realizan en tramo 1: socialtramo1@metro1.com.co y social.patiotaller@metro1.com.co - Para consultas sobre las obras que se realizan en tramo 2: socialtramo2@metro1.com.co - Para consultas sobre las obras que se realizan en tramo 3: social.avenida68@metro1.com.co - Para consultas sobre las obras que se realizan en tramo 4: socialtramo4@metro1.com.co -Para consultas sobre las obras que se realizan en tramo 5: socialtramo5@metro1.com.co - Para consultas sobre las obras que se realizan en tramo 6: social.calle72@metro1.com.co Canal presencial: • En las oficinas de atención a la ciudadanía en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 m • Sede administrativa: World Trade Center, Avenida Calle 100 No. 8 A – 49 / Torre B Piso 11 Oficina 1102 • Tramo 1: carrera 88 A # 42F-32 sur, barrio Tintalito • Tramo 2: av. Primero de Mayo No. 41 C – 67 sur • Tramo 3: calle 26 sur # 68 i – 12/18 • Tramo 4: av. calle 1 # 24B -55, barrio Santa Isabel – La Fragüita. • Tramo 5: carrera 13A # 38-90, localidad de Santa Fe • Tramo 6: calle 72 # 10 - 34, Centro Comercial Avenida Chile, local 147. | Canal escrito: • Radicando su comunicación en la ventanilla única de correspondencia ubicada en la Carrera 9 No. 76 - 49 Piso 4, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Canal virtual: • A través de la página del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá te escucha: https://www.bogota.gov.co/sdqs/ • Desde la página web del Metro de Bogotá, en el enlace: http://www.metrodebogota.gov.co / Atención al Ciudadano / Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias / Crear Petición • Por medio del correo electrónico: contactenos@metrodebogota.gov.co • Nota aclaratoria: Las PQRSD recibidas en días no hábiles (sábados, domingos y festivos) y fuera del horario laboral (8:00 a.m. - 5:30 p.m.), se entenderán presentadas el día y hora hábil siguiente. Sede Administrativa: • En nuestra sede administrativa de METRO DE BOGOTÁ S.A., ubicada en la Carrera 9 No. 76 - 49 Piso 4, Bogotá – Colombia, en el horario de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. La cita se debe solicitar previamente, a través de contactenos@metrodebogota.gov.co Canal telefónico: • Teléfono atención al ciudadano (PQRS): +57 601 555 33 33 ext. 1135, 1189, 1190 y 1203. Concesionario Metro Línea 1 S.A.S. Canal telefónico: • Número fijo: 601 6478710 Celular: Oficina en la localidad de Bosa: 305 828 5515 Oficina en la calle 72: 305 808 3719 Oficina en la Av. 68: 305 808 3739 Oficina Tramo 2: 305 880 1430 Canal virtual: •A través de la página del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá te escucha: https://www.bogota.gov.co/sdqs/consultar-peticion •Por medio de los siguientes correos electrónicos: Para consultas generales: gestion.social@metro1.com.co Para consultas sobre las obras que se realizan en el intercambiador vial de la calle 72 con Avenida Caracas: social.calle72@metro1.com.co Para consultas sobre las obras que se realizan en el sector del patio taller en Bosa: social.patiotaller@metro1.com.co Para consultas sobre las obras que se realizan en los puentes de la Av. 68: socialtramo3@metro1.com.co / social.avenida68@metro1.com.co Para consultas sobre las obras que se realizan en el sector del tramo 2: socialtramo2@metro1.com.co Canal presencial y escrito: La oficina administrativa del Concesionario ubicada en la calle 100 # 8 A 49, Edificio World Trade Center, torre B oficina 1101 y 1102, en el horario comprendido de lunes a viernes de 8:00 AM a 5 PM. En las siguientes oficinas de atención a la ciudadanía de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM y sábados de 8:00 AM a 12:00 M, en las cuales se encuentran los buzones de sugerencias: ► Tramo 1: Carrera 88 A No. 42F – 32 Sur, barrio Tintalito. ► Tramo 2: Avenida Primero de Mayo (Transversal 78H) No. 41 C - 67 Sur. ► Tramo 3: Calle 26 Sur No. 68I – 12 / 18. ► Tramo 4: Av. Calle 1 No. 24B – 55. Barrio La Fraguita. ► Tramo 6: Calle 72 No. 10 – 34, Local 147, Centro Comercial Avenida Chile. ► Puntos móviles de atención los cuales tendrán una ubicación y horario variable conforme las necesidades y actividades del componente social de Metro Línea 1 S.A.S. en los frentes de obra activos. | Canal escrito: • Radicando su comunicación en la ventanilla única de correspondencia ubicada en la Carrera 9 No. 76 - 49 Piso 4, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Canal virtual: • A través de la página del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá te escucha: https://www.bogota.gov.co/sdqs/ • Desde la página web del Metro de Bogotá, en el enlace: http://www.metrodebogota.gov.co / Atención al Ciudadano / Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias / Crear Petición • Por medio del correo electrónico: contactenos@metrodebogota.gov.co • Nota aclaratoria: Las PQRSD recibidas en días no hábiles (sábados, domingos y festivos) y fuera del horario laboral (8:00 a.m. - 5:30 p.m.), se entenderán presentadas el día y hora hábil siguiente. Sede Administrativa: • En nuestra sede administrativa de METRO DE BOGOTÁ S.A., ubicada en la Carrera 9 No. 76 - 49 Piso 4, Bogotá – Colombia, en el horario de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. La cita se debe solicitar previamente, a través de contactenos@metrodebogota.gov.co Canal telefónico: • Teléfono atención al ciudadano (PQRS): +57 601 555 33 33 ext. 1135, 1189, 1190 y 1203. Concesionario Metro Línea 1 S.A.S. Canal telefónico: • Número fijo: 601 6478710 Celular: Oficina en la localidad de Bosa: 305 828 5515 Oficina en la calle 72: 305 808 3719 Oficina en la Av. 68: 305 808 3739 Oficina Tramo 2: 305 880 1430 Canal virtual: •A través de la página del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá te escucha: https://www.bogota.gov.co/sdqs/consultar-peticion •Por medio de los siguientes correos electrónicos: Para consultas generales: gestion.social@metro1.com.co Para consultas sobre las obras que se realizan en el intercambiador vial de la calle 72 con Avenida Caracas: social.calle72@metro1.com.co Para consultas sobre las obras que se realizan en el sector del patio taller en Bosa: social.patiotaller@metro1.com.co Para consultas sobre las obras que se realizan en los puentes de la Av. 68: socialtramo3@metro1.com.co / social.avenida68@metro1.com.co Para consultas sobre las obras que se realizan en el sector del tramo 2: socialtramo2@metro1.com.co Canal presencial y escrito: La oficina administrativa del Concesionario ubicada en la calle 100 # 8 A 49, Edificio World Trade Center, torre B oficina 1101 y 1102, en el horario comprendido de lunes a viernes de 8:00 AM a 5 PM. En las siguientes oficinas de atención a la ciudadanía de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM y sábados de 8:00 AM a 12:00 M, en las cuales se encuentran los buzones de sugerencias: ► Tramo 1: Carrera 88 A No. 42F – 32 Sur, barrio Tintalito. ► Tramo 2: Avenida Primero de Mayo (Transversal 78H) No. 41 C - 67 Sur. ► Tramo 3: Calle 26 Sur No. 68I – 12 / 18. ► Tramo 4: Av. Calle 1 No. 24B – 55. Barrio La Fraguita. ► Tramo 6: Calle 72 No. 10 – 34, Local 147, Centro Comercial Avenida Chile. ► Puntos móviles de atención los cuales tendrán una ubicación y horario variable conforme las necesidades y actividades del componente social de Metro Línea 1 S.A.S. en los frentes de obra activos.
| 3.2.3 Realizar 6 actividades de promoción o divulgación internos y externos de los canales de denuncias y su correcta utilización | OAI - OCD | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/6) * 100 | 6 actividades realizadas | 6 | 6 | 100% | Durante el periodo se realizaron 3 actividades de promoción o divulgación internos y externos de los canales de denuncias y su correcta utilización, así: 1. Charla sobre corrupción, canales de denuncia y medidas de protección al denunciante el 19/03/2024, dirigida al equipo de gestores de integridad de la EMB. 2. Boletín disciplinario No. 1. publicado en el SOMOS METRO 19/03/2024, en donde se habló sobre las faltas disciplinarias, la corrupción administrativa y los canales de denuncia por actos de corrupción. 3. Boletín disciplinario No. 2 publicado en el SOMOS METRO 26032024, en el cual se refirió a la queja por actos de corrupción, sus elementos esenciales y la reserva de la queja entre otros. En las dos piezas se incluyó además, la relación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción. | Se han realizado 5 actividades de la siguiente manera; 1. Charla sobre corrupción, canales de denuncia y medidas de protección al denunciante el 19/03/2024, dirigida al equipo de gestores de integridad de la EMB. 2. Boletín disciplinario No. 1. publicado en el SOMOS METRO 19/03/2024, en donde se habló sobre las faltas disciplinarias, la corrupción administrativa y los canales de denuncia por actos de corrupción. 3. Boletín disciplinario No. 2 publicado en el SOMOS METRO 26032024, en el cual se refirió a la queja por actos de corrupción, sus elementos esenciales y la reserva de la queja entre otros. En las dos piezas se incluyó además, la relación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción. 4. Boletín disciplinario No. 003 del 31 de mayo de 2024, publicado a través del Somos metro 30052024. 5. Boletín disciplinario No. 004 del 19 de junio de 2024. | Se han realizado 6 actividades de la siguiente manera; 1. Charla sobre corrupción, canales de denuncia y medidas de protección al denunciante el 19/03/2024, dirigida al equipo de gestores de integridad de la EMB. 2. Boletín disciplinario No. 1. publicado en el SOMOS METRO 19/03/2024, en donde se habló sobre las faltas disciplinarias, la corrupción administrativa y los canales de denuncia por actos de corrupción. 3. Boletín disciplinario No. 2 publicado en el SOMOS METRO 26032024, en el cual se refirió a la queja por actos de corrupción, sus elementos esenciales y la reserva de la queja entre otros. En las dos piezas se incluyó además, la relación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción. 4. Boletín disciplinario No. 003 del 31 de mayo de 2024, publicado a través del Somos metro 30052024. 5. Boletín disciplinario No. 004 del 19 de junio de 2024. 6. Pieza publicitaria externa, divulgada a través de la plataforma Linkedin el 22 de octubre de 2024
| 3.2.4 Revisar y actualizar semestralmente, si es necesario, los canales de denuncia de la entidad y la cartilla "Denuncia, fácil, rápido y seguro" | OAI - OCD | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de revisiones y/o actualizaciones/2) * 100 | 2 revisiones y/o actualizaciones | 2 | 2 | 100% | El 05 de marzo de 2024 se llevó a cabo una mesa de trabajo con la OAI, en donde se hizo la primera revisión de los canales de denuncia de la entidad y la cartilla "Denuncia, fácil, rápido y seguro". Se concluyó que éstos no requieren modificaciones, no obstante, se sugirieron cambios al procedimiento de Reporte Interno de Denuncias CA-PR-003 Versión 2. De esta reunión se suscribió ayuda de memoria. | El 05 de marzo de 2024 se llevó a cabo una mesa de trabajo con la OAI, en donde se hizo la primera revisión de los canales de denuncia de la entidad y la cartilla "Denuncia, fácil, rápido y seguro". Se concluyó que éstos no requieren modificaciones, no obstante, se sugirieron cambios al procedimiento de Reporte Interno de Denuncias CA-PR-003 Versión 2. De esta reunión se suscribió ayuda de memoria. El 01 de agosto de 2024, se llevó a cabo mesa de trabajo en conjunto con la OAI, en donde se realizó la segunda revisión de los canales de denuncia de la entidad y la cartilla "Denuncia, fácil, rápido y seguro". De esta reunión se suscribió ayuda de memoria y formulario de asistencia. | Esta actividad se encuentra finalizada.
| 3.2.5. Implementar permanentemente divulgación sobre temas de atención a la ciudadanía | GCC | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de reportes suministrados/# de reportes planeados)*100 | Reporte con las divulgaciones sobre temas de atención a la ciudadanía |  |  | Sin datos | Para el I cuatrimestre la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura continuó con la implementación de la estrategia de divulgación a la ciudadanía, informando sobre los principales temas liderados por la EMB. Todas las evidencias se encuentran en la matriz de seguimiento. | Para el II cuatrimestre la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura continuó con la implementación de la estrategia de divulgación a la ciudadanía, informando sobre los principales temas liderados por la EMB. Todas las evidencias se encuentran en la matriz de seguimiento. | Para el III cuatrimestre la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura continuó con la implementación de la estrategia de divulgación a la ciudadanía, informando sobre los principales temas liderados por la EMB.
3.3 Talento Humano | 3.3.1. Fortalecer las competencias de los servidores de la Empresa en la atención al ciudadano para lo cual se buscará la oferta de entidades especializadas en el tema. | GAA-TH | 2024-02-01 | 2024-12-31 | # personas asistentes al curso o capacitación | Capacitar al menos a 10 servidores | 10 | 10 | 100% | Se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación 2024 la actividad para fortalecer las competencias en atención al ciudadano. En planificación la fecha para su realización, pues es necesario coordinar con un proveedor especializado. | El 6 de junio de 2024, se les envio correo a 10 servidores de la entidad (Cuatro servidores de la Gerencia de Comunicaciones, tres de la Oficina de Asuntos Institucionales, 2 de la Subgerencia de Gestion Predial y una servidora de la Subgerencia de gestion social, ambiental y SST), en donde se les notificaba que habian sido inscritos al curso de "Servicio a la Ciudadania", dado por Aula Saber, plataforma del DASCD. | Actividad Cumplida
3.4 Normativo y procedimental. | 3.4.1. Generar 2 documentos en los que se realicen recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano. | OAI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de documentos con recomendaciones / 2)*100 | Documentos de recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano | 2 | 2 | 100% | Esta actividad se desarrollará en los próximos cuatrimestres, teniendo en cuenta la nueva reglamentación que se vaya a expedir sobre la figura del Defensor. | Se realizó un documento en el que se realizan recomendaciones en la prestación del servicio al cudadano. Este documento se comunicó a través de Memorando OAI-MEM24-0064. | Se realizó un documento en el que se realizan recomendaciones en la prestación del servicio al cudadano. Este documento se comunicó a través de Memorando OAI-MEM24-0106.
3.5 Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1. Generar reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB de acuerdo con la tabulación de las encuestas de satisfacción y socializar los resultados. | GCC | 2024-07-01 | 2024-11-30 | (# de reportes realizados/1)*100 | Reporte de satisfacción en la atención al ciudadano | 1 | 1 | 100% | NA | Se genera reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB de acuerdo con la tabulación de las encuestas de satisfacción y socializar los resultados. | Se genera reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB, para le mes de enero de 2025 toda vez que es semestral.
| 3.5.2. Establecer indicadores (KPI) de acuerdo con la gestión de redes sociales, para medir el grado y calidad de las interacciones de los ciudadano. | GCC | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (1 Matriz de indicadores KPI actualizada con nuevos indicadores / 1 Matriz de indicadores KPI) *100% | 11 reportes realizados | 1 | 1 | 100% | Para el primer cuatrimestre del 2024 se actualizó la matriz de indicadores KPI donde se evidencian estos resultados: - Primer KPI - Respuestas a comentarios: se respondió el 100 % de los comentarios que llegaron por redes sociales - Segundo KPI - tasa de interacción promedio: vemos que para twitter la interacción fue del 5,66 %, para Facebook fue del 4,95 %, para instagram fue del 1,38 %, y para LinkedIn fue del 9,07 % - Tercer KPI - respuesta satisfactoria por el ciudadano: la calificación fue de 3,2 sobre 4 | "Para el segundo cuatrimestre del 2024 se actualizó la matriz de indicadores KPI donde se evidencian estos resultados: - Primer KPI - Respuestas a comentarios: se respondió el 100 % de los comentarios que llegaron por redes sociales. - Segundo KPI - Tasa de interacción promedio: vemos que para X (Twitter) la interacción fue del 5,79 %, para Facebook fue del 0,71 %, para Instagram fue del 1,63 %, y para LinkedIn fue del 10,50 % - Tercer KPI - Nivel de satisfacción por encuesta al ciudadano: la calificación fue de 3,4 sobre 4. " | "Para el tercer cuatrimestre del 2024 se actualizó la matriz de indicadores KPI donde se evidencian estos resultados: - Primer KPI - Respuestas a comentarios: se respondió el 100 % de los comentarios que llegaron por redes sociales. - Segundo KPI - Tasa de interacción promedio: vemos que para X (Twitter) la interacción fue del 0,72 %, para Facebook fue del 7,61 %, para Instagram fue del 6,52 %, y para LinkedIn fue del 3,62 % - Tercer KPI - Nivel de satisfacción por encuesta al ciudadano: la calificación fue de 3,4 sobre 4. "
| 3.5.3. Realizar 4 actividades de divulgación interna y externa sobre la figura del defensor del ciudadano | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de actividades realizadas/4)*100 | Actividades realizadas | 3 | 4 | 75% | Esta actividad se realizará en los próximos cuatrimestres | Se han realizado dos socializaciones de la figura del defensor. Una interna a través del Boletín Somos Metro 29072024 y la segunda externa el 30 de mayo de 2024 | Se realizó una socialización a través del Boletín Somos Metro 23102024
3.6 Análisis de información de las denuncias de corrupción (Enfoque de Género) | 3.6.1 Presentar a la Alta Dirección un informe semestral de las denuncias discriminadas por tipología asociadas a posibles actos de corrupción en donde se incluya un enfoque de género del denunciante | OCD | 2024-04-01 | 2024-12-15 | (# de reportes presentados/2)*100 | 2 informes presentados | 1 | 2 | 50% | NA | El 29 de julio de 2024, la OCID presentó el informe correpondiente al primer semestre del año en sesión del CICCI. Se adjunta el acta de la sesión como evidencia. | El informe correspondiente al segundo semestre, se se presentará a la Alta Dirección antes de la última sesión programada del CICCI que será el 16 de diciembre del año.
[9 empty] | 93.18% | Avance General Componente
Note on B10: GLORIA PATRICIA CASTAÑO ECHEVERRY:

## Racionalización de Trámites
4. Racionalización de trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META | Avance Cuantitativo |  |  | Avance Cuantitativo | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre
|  |  | INICIO | FIN |  |  | Numerador | Denominador | Total
4.1 Racionalización de Trámites | Validar que se cuenta con las condiciones para la aplicabilidad del concepto emitido por el DAFP para la política de Racionalización de Trámites en al EMB. | OAP | 2024-01-01 | 2024-03-31 | (# de reuniones para la validación de la aplicabilidad del concepto de DAFP / 1)*100 | Evidencia de una reunión con la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura - Servicio al ciudadano en la que se identifique si exiten o no trámites u otros procedimientos administrativos | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realizó la reunión la reunión con la GCC y se valido que el concepto emitido por el DAFP Aplicación Política Racionalización de Tramites EMB - Vigencia 2022 Función Pública del 17 de enero de 2022 con radicado 20205010018071”, sigue vigente a la fecha. | N/A | N/A
4.2 Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios
[10 empty] | 100% | Avance General Componente

## Datos abiertos
5. Apertura de Información y Datos Abiertos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META | Avance Cuantitativo |  |  | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre
|  |  | INICIO | FIN |  |  | Numerador | Denominador | Total
5.1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1. Actualizar y publicar el Plan de Apertura de Datos de la Empresa Metro de Bogotá e implementar las etapas programadas en la hoja de ruta para la vigencia 2024. | OTI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# Planes publicados en el Sistema de Gestión /1)*100 | Plan de Apertura de Datos actualizado | 0.7 | 1 | 70% | Se agendó la primera sesión para la revisión del plan de apertura de datos entre la OTI y Gerencia de Proyectos Férreos, con el fin de validar las actividades y los ajustes que sean necesarios para el día 18 de abril de 2024. | Se identifican las actualizaciones que se deberán hacer al documento de "Plan de Apertura de Datos de EMB", las cuales se harán en tercer cuatrimestre, previo a su publicación. | Se está actualizando el plan de apertura de datos, teniendo en cuenta programación de etapas para el 2025. El plan se publicará en el mes de diciembre. De la misma manera, se diseño el procedimiento para la apertura de datos y el formato correspondiente para la gestión de solicitudes de apertura, los cuales serán publicados también durante la vigencia
5.2 Entrega de Información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 Participar en una capacitación, charla o socialización que permita interiorizar la cultura del lenguaje claro en los servidores de la EMB | GCC | 2024-01-01 | 2024-08-31 | (# de certificados de participación de servidores de la GCC en la actividad / # de servidores de la GCC/1)*100 | Participación en capacitación, charla o socialización en lenguaje claro o sencillo | 1 | 1 | 100% | Para el primer cuatrimestre se coordinaron las acciones necesarias para concretar la capacitación con apoyo de la Veeduria Distrital del Lenguaje Claro a los servidores de la EMB. | El 8 de agosto de 2024, se llevó a cabo el Taller de Lenguaje Claro apoyado por parte de la Veeduria Distrital. | N/A
5.3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 Publicar en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. | GF | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de publicaciones realizadas / # de publicaciones requeridas) * 100 | Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión publicado |  |  | Sin datos | Sin datos | Sin datos
| 5.3.2. Mantener actualizada la sección dedicada a la publicación de los Estados Finanacieros en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública | GF | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de publicaciones realizadas / # de publicaciones requeridas) * 100 | Sección de estados financieros actualizada |  |  | Sin datos | Sin datos | Sin datos
5.4 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1. Adoptar los lineamientos del lenguaje común en la información de la EMB para la generación de información más transparente y accesible | Lidera: OTI Acompaña: OAI | 2024-03-01 | 2024-10-31 | (# de actividades realizadas según Plan de Trabajo/# de actividades programadas para el período)*100 | Una base datos en la que se adopte el lenguaje común | 0.4 | 1 | 40% | Se generarán las sesiones para definir el plan de trabajo que contenga las actividades para la adopción del lenguaje común en al menos una base de datos de la EMB. | Luego de análisis interno, se determinó que la base de datos que se adaptará a lenguaje común será la base de Contratación, lo cual se efectuará en el tercer cuatrimestre de 2024. | Se efectuó la recolección de informacion de MINTIC que implica la implementacion de lenguaje común. Antes de finalizar la actual vigencia se cumplirá con la totalidad de esta actividad
[9 empty] | 70% | Avance General Componente

## Integridad
7. Fortalecimiento de una Cultura de Integridad
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META | Avance Cuantitativo |  |  | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre
|  |  |  | INICIO | FIN |  |  | Numerador | Denominador | Total
7.1 Programa de Gestión de Integridad | 7.1.1 Alistamiento | 7.1.1.1 Renovar, en caso de ser necesario, el equipo de Gestores de Integridad | OAI | 2024-01-10 | 2024-02-28 | (# de convocatorias hechas /1) *100 | Grupo conformado de Gestores de Integridad | 1 | 1 | 100% | Se expidió la resolución 048 de 2024, mediante la cual se nombro al nuevo equipo de gestores de integridad. | N/A | N/A
|  | 7.1.1.2 Socializar al interior del Grupo de Gestores la gestión realizada en la vigencia anterior | Gestores de Integridad | 2024-01-10 | 2024-04-30 | (# de socializaciones realizadas/1) * 100 | Incluir el tema en la primera sesión de la vigencia. | 1 | 1 | 100% | Se socializo al interior del equipo de gestores la gestión realizada en la vigencia anterior en la sesión de fecha 22 de marzo de 2024. | N/A | N/A
|  | 7.1.1.3 Revisar y en caso de requirirse actualizar la formulación del plan de integridad | Gestores de Integridad | 2024-06-01 | 2024-07-31 | (# de Revisiones hechas/1) * 100 | Plan de Integridad revisado y/o actualizado | 1 | 1 | 100% | N/A | En la sesión N.° 5 del Equipo de Gestores de Integridad se llevo a cabo una (1) revisión, en la cual no se modifico ningun punto del Plan de Integridad. | N/A
|  | 7.1.1.4 Fortalecer y capacitar a los integrantes del grupo de gestores de integridad en los temas de su competencia | Gestores de Integridad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# capacitaciones / 1) *100 | Una capacitación a los integrantes del grupo | 1 | 1 | 100% | A la fecha se tiene dos certificados de la finalización del curso. | Se esta realizando el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la plataforma EVA de la Función Pública. A la fecha se han recibido 12 certificados de la finalización del curso de los integriantes del Equipo de Gestores de Integridad. | Se esta realizando el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la plataforma EVA de la Función Pública. A la fecha se han recibido 13 certificados de la finalización del curso de los integriantes del Equipo de Gestores de Integridad.
| 7.1.2 Armonización | 7.1.2.1 Socializar y divulgar la integración del grupo de gestores de integridad | Gestores de Integridad | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Socialización divulgación | una socialización de la conformación del grupo | 1 | 1 | 100% | En el boletín 02042024 de Somos Metro, se realizó la socialización de la nueva conformación del equipo de gestores de integridad. | En el boletín 02042024 de Somos Metro, se realizó la socialización de la nueva conformación del equipo de gestores de integridad. | N/A
| 7.1.3 Diagnóstico | 7.1.3.1 Realizar un diagnóstico integral | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Diagnósticos | Un diagnóstico integral realizado | 2 | 2 | 100% | N/A | Entre el 30 de abril y 23 de mayo se realizó el diagnóstico integral del grado de percepción de los valores de la integridad en la EMB. Se recibieron 277 respuestas, lo que representa un 75% de participaicón del personal de planta y contratistas. | N/A
| 7.1.4 Implementación | 7.1.4.1. Realizar actividades de promoción de la cultura de la integridad involucrando a la Alta Gerencia | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (# de actividades hechas / # de actividades contempladas) * 100 | Actividades que incluyen la Alta Gerencia | 2 | 2 | 100% |  | Se realizó un video relacionado con el valor de la Diligencia en el que participaron profesionales de varias áreas de la EMB y la de la Jefe de la Oficina de Asuntos Institucionales como Defensora del Ciudadano. En la Semana de la Integridad se continuará con estas actividades. | Se realizó un video en el que participó el Gerente General en el cual se dio la bienvenida a la Semana de la Integridad 2024.
| 7.1.5 Seguimiento y evaluación | 7.1.5.1. Realizar seguimiento a las actividades formuladas dentro del plan de integridad | Gestores de Integridad | 2024-03-01 | 2024-12-31 | (# de seguimientos / 2) * 100 | Al menos dos reuniones en las que se evidencie el seguimiento a las actividades proyectadas | 2 | 2 | 100% | Esta actividad será realizada en los próximos cuatrimestres. | Se ha realizado un (1) seguimiento de las activdades formuladas en el Plan de Integridad en la sesión N.°5 del Equipo de Gestores de Integridad en fecha 31 de julio de 2024. | Se realizó el segundo seguimiento a las actividades formuladas al de Plan de Integridad del Equipo de Gestores de Integridad en fecha 25 de octubre de 2024.
|  | 7.1.5.2. Aplicar herramienta para evaluar los conocimientos sobre el código de integridad a los servidores públicos | Gestores de Integridad | 2023-09-01 | 2024-12-31 | (# veces que se aplica la herramienta/ 1) *100 | Aplicar la herramienta para evaluar conocimientos por lo menos una vez | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se aplico una herramienta para evaluar conocimientos a los colaboradores de la EMB del 30 de septiembre al 4 de octubre en la cual participaron 214 funcionarios.
|  | 7.1.5.3. Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta a los servidores públicos que incluya recomendaciones o sugerencias para ser aplicadas en el Plan de Integridad 2024 | Gestores de Integridad | 2024-09-01 | 2024-12-31 | (# análisis ejecutados/1) * 100 | Informe de análisis y recomendaciones al Código de Integridad | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se analizaron los resultados obtenidos de la herramienta de evaluación a los colaboradores de la EMB en el cual se incluyeron recomendaciones o sugerencias para ser aplicadas en el Plan de Integridad 2025.
|  | 7.1.5.4. Presentar los resultados de la gestión realizada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestores de Integridad | 2024-10-01 | 2024-12-31 | # de informes de gestión presentados / 1) *100 | Presentar resultados en 1 comité institucional de gestión y desempeño | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se presentaron los resultados de la gestión realizada por parte del equipo de Gestores de Intergidad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en fecha 28 de octubre de 2024.
|  | 7.1.5.5. Revisar la gestión realizada durante 2024 para la formulación del PTEP 2025 y socializarlo con los Grupos de valor e interés | Gestores de Integridad | 2024-11-01 | 2024-12-29 | (# de revisiones realizadas/ 1) * 100 | Análisis de la gestión realizada en la vigencia 2024 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Durante la sesión n.° 9 del equipo de Gestores de Integridad, celebrada el 19 de noviembre de 2024, se revisó la gestión realizada durante 2024 para la formulación del PTEP 2025 y se socializó con los Grupos de valor e interés.
|  | 7.1.5.6. Formular las actividades del Plan de Integridad 2025 | Gestores de Integridad | 2024-10-01 | 2024-12-31 | # de planes formulados / 1) *100 | Plan de Integridad 2025 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se formulo un Plan de Integridad para la vigencia 2025 en la sesión n.°9 del equipo de Gestores de Integridad el 19 de noviembre de 2024.
7.2 Promoción de la Integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 Socializar los temas relacionados al código de integridad a través del uso de campañas de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad | N/A | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-12-31 | # de campañas de socialización o comunicación de temas de integridad | Al menos 2 campañas de socialización o comunicación de temas de integridad | 23 | 23 | 100% | N/A | Se han realizado 11 campañas en el transcurso del período programado | Se han realizado 23 campañas en el transcurso del período programado
7.3 Gestión preventiva de Conflictos de Interés | 7.3.1 Realizar 4 actividades de promoción o divulgación sobre conflictos de interés | N/A | OAI / OCD | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/4) * 100 | 4 actividades realizadas | 4 | 4 | 100% | 1. Se realizó una socialización interna a través del Boletín Somos Metro No. 23042024 2. Se realizó una charla interna el 24 de abril de 2024 acerca de Conflicto de Interes, inhabilidades e incompatibilidades. | "1. Se realizó una socialización interna a través del Boletín Somos MEtro No. 23042024 2. Se realizó una charla interna el 24 de abril de 2024 acerca de Conflicto de Interes, inhabilidades e incompatibilidades. 3. Se realizó promoción mediate boletín Somos Metro 20062024 4.Se realizó la promoción y/o divulgación a través del Boletín Disciplinario No. 005 del 28 de junio de 2024, publicado a través de Somos metro 25062024." | Esta actividad se encuentra finalizada
7.4 Gestión prácticas Antisoborno y Antifraude | 7.4.1. Realizar 4 actividades de promoción o divulgación para sensibilizar sobre la lucha contra el soborno y el fraude. | N/A | OAI | 2024-03-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/4) * 100 | 4 actividades realizadas | 4 | 4 | 100% | 1, Se reaizó una socialización a través del Boletín Somos metro No. 07032024. 2, Se realizó una socialización en la charla "actos de corrupción" dada pro la GR, OCD y OAI dad el 30 de abril de 2024, | 1, Se reaizó una socialización a través del Boletín Somos metro No. 07032024. 2, Se realizó una socialización en la charla "actos de corrupción" dada por la GR, OCD y OAI dad el 30 de abril de 2024, 3. Se realizó una publicación en el Boletín Somos Metro No. 03072024. | Se realizó una divulgación a través del Boletín Somos Metro 05112024
7.5 Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.5.1. Identificar y socializar una (1) buena práctica externa en temas de Integridad. | N/A | OAI | 2024-06-01 | 2024-12-31 | (1/1/) *100 | Buena práctica identificada y socializada | 0.6 | 1 | 60% | N/A | Se han realizado actividades de identificación de posibles nuevas prácticas en iintegridad que potencialmente pueden ser aplicadas en la EMB. | Se tiene documentada la buena práctica en el formato DO-FR-0014, no obstante está en proceso de aprobación.
[10 empty] | 97.65% | Avance General Componente

## Innovación
6. Participación e innovación en la Gestión Pública
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META | Avance Cuantitativo |  |  | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre
|  |  | INICIO | FIN |  |  | Numerador | Denominador | Total
6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1. Documentar las buenas prácticas que fueron establecidas a partir de la participación de la ciudadanía en los ejercicios de innovación abierta | OAP | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Una (1) buena práctica documentada | Buena práctica aprobada y divulgada en el Repositorio documental. | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta actividad está programada para iniciar en el tercer cuatrimestre. | Se realizó la documentación de las lecciones aprendidas en el marco de la semana MIPG y la sesión de innovación abierta desarolloada en el mes de octubre, las cuales se encuentran en aprbación para su posterior publicación en metroaprende
| 6.1.2. Realizar un ejercicio de innovación publica donde se aborde problemáticas de ciudad con los grupos de interés | OAP | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Un (1) ejercicio de innovación pública con los grupos de interés | Una sesión de innovación pública ejecutada | 1 | 1 | 100% | N/A | Se realizó una exploración al interior de la EMB a través del boletín somos metro del 14/05/2024 para identificar los posibles temas para la sesión de innovación. De igual forma en el mes de julio se realizó una verificación preliminar de posibles temas para la sesión de innovación abierta y el tema definido fue: como mejorar la movilidad en Bogotá. | Para el mes de octubre se desarrollo la sesión de innovación abierta en la cual participaron distintos sectores como: Comunidad, academía y otras entidades del sector. En este se realizó un espacio de cocreación con el fin de identificar oportunidades para mejorar el uso del Vagon Escuela de la EMB.
6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1. Elaborar prototipo del espacio para la Gestión del Conocimiento y la Innovación con el fin de generar un repositorio de todo lo concerniente a esta dimensión | OAP | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Un (1) prototipo del espacio para la Gestión del Conocimiento y la Innovación | Prototipo del espacio para la Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 | 1 | 100% | Por parte de la OAP se presentó la propuesta del Prototipo del espacio para la Gestión del Conocimiento y la Innovación la cual se remitió a la GCC. | N/A | N/A
6.3 Redes de innovación Pública | 6.3.1. Realizar una revisión de los requisitos para la creación de una red de innovación pública | OAP | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Una (1) revisión realizada de los requisitos | Documento borrador con los requisitos de creación de una red de innovación pública | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta actividad está programada para iniciar en el tercer cuatrimestre. | Esta actividad se encuentra en avance por revisión de requisitos.
[9 empty] | 100% | Avance General Componente

## Gestión de Riesgos
8. Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META | Avance Cuantitativo |  |  | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre
|  |  | INICIO | FIN |  |  | Numerador | Denominador | Total
8.1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 8.1.1 Socializar la política de riesgos a la entidad | GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones planeadas) *100 | 2 socializaciones | 1 | 2 | 50% | En el primer cuatrimestre no se realizaron socializaciones de la política de riesgos. | En la capacitación de riesgos de corrupción realizada el 30 de abril de 2024, que se dictó de manera conjunta entre la Gerencia de Riesgos, Oficina de Asuntos Institucionales y Oficina de Asuntos Disciplinarios​, en este espacio se divulgó la Política de administración de riesgos de corrupción. ​ | En el tercer cuatrimestre no se realizaron socializaciones de la política de riesgos.
8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 8.2.1. Realizar el acompañamiento metodológico para la elaboración y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024. | Responsables: Líderes de Procesos - Acompañamiento: GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | No. de matrices de riesgos de corrupción publicadas /No. de matrices de riesgos de corrupción elaboradas y/o actualizadas. | Mapa de Riesgos elaborado y/o actualizado | 1 | 1 | 100% | En el mes de enero de 2024 se realizó la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad y en el mes de marzo se publicó una actualización. | En el mes de junio se realizó una actualización a la matriz de riesgos de corrupción y fue publicada en la página web de la entidad. | En el tercer cuatrimestre no se realizaron ajustes a la matriz de riesgos de corrupción.
8.3 Consulta y Divulgación | 8.3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción una vez al año o cuando se requiera, y socializar su publicación. | OAI / GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | No. de publicaciones de la Matriz de Riesgos de corrupción | Publicaciones de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 1 | 1 | 100% | En el mes de enero de 2024 se realizó la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad y en el mes de marzo se publicó una actualización. | En el mes de junio se realizó una actualización a la matriz de riesgos de corrupción y fue publicada en la página web de la entidad. | En el tercer cuatrimestre no se realizaron publicaciones de la matriz de riesgos de corrupción.
8.4 Monitoreo y Revisión | 8.4.1.Hacer monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción de conformidad con la periodicidad establecida en el manual. | GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | (# monitoreos realizados/# de monitoreos requeridos)*100 | Informes de monitoreo | 10 | 12 | 83.33% | En el primer cuatrimestre se han realizado los monitoreos a los riesgos de corrupción correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024. | En el segundo cuatrimestre se han realizado los monitoreos a los riesgos de corrupción correspondientes a los meses de abril, mayo, junio de 2024. | En el tercer cuatrimestre se han realizado los monitoreos a los riesgos de corrupción correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre de 2024.
8.5 Seguimiento | 8.5.1. Hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (Proceso de Auditoría Interna) | OCI | 2024-01-01 | 2024-09-30 | (# de informes de seguimiento al PAAC realizados y publicados / 3 informes de seguimiento al PAAC programados )*100 | 100% | 3 | 3 | 100% | Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023, comunicado mediante memorando OCI-MEM24-0032 del 31/01/2024 (Alcance al informe inicial) y publicado en el portal web en la ruta: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno/alcance-informe, dentro del término fijado y atendiendo los lineamientos definidos en el Decreto 124 de 2016, los artículos 5 y 6 del Decreto 2641 de 2012 y el artículo 734 de la Ley 1474 de 2011. Este incluyó el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, sus controles y planes de acción, según aplicara, atendiendo los lineamientos definidos en la Guía para la Administración de Riesgos y Diseño de Controles, versión 4 y 6 del DAFP. La medición del indicador al corte del presente monitoreo queda así: (1 / 3 )*100 = 33,3%. Quedando pendiente los seguimientos de primer y segundo cuatrimestre de 2024 en mayo y agosto, respectivamente, para alcanzar al meta del 100%. | Se realizó seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de la EMB correspondiente al primer cuatrimestre de 2024, comunicado mediante memorando OCI-MEM24-0088 del 15/05/2024, publicado en el portal web en la ruta: https://www.metrodebogota.gov.co/informe-seguimiento-al-programa-transparencia-y-etica-publica-ptep-i-2024, dentro del término fijado y atendiendo los lineamientos definidos en el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022. Este incluyó el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, sus controles y planes de acción, según aplicara, atendiendo los lineamientos definidos en la Guía para la Administración de Riesgos y Diseño de Controles, versión 4 y 6 del DAFP. La medición del indicador al corte del presente monitoreo queda así: (2 / 3 )*100 = 66,6%. Quedando pendiente el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2024 para alcanzar al meta del 100%. | Esta actividad se cumplió con corte al 30 de septiembre de 2024
[9 empty] | 86.67% | Avance General Componente

## Debida Diligencia
9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META | Avance Cuantitativo |  |  | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre
|  |  | INICIO | FIN |  |  | Numerador | Denominador | Total
9.1 Adecuación Institucional para cumplir con la deida diligencia | 9.1.1. Realizar 4 campañas de socialización al interior de la Entidad para sensibilizar la importancia de la Debida Diligencia. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-15 | (# de socializaciones/4)*100 | 4 socializaciones | 4 | 4 | 100% | Se realizó una socialización a través del Boletín Somos metro No. 07032024. 2, Se realizó una socialización en la charla "actos de corrupción" dada por la GR, OCD y OAI dad el 30 de abril de 2024, | Se realizó una socialización a través del Boletín Somos metro No. 07032024. 2, Se realizó una socialización en la charla "actos de corrupción" dada por la GR, OCD y OAI dad el 30 de abril de 2024. 3. Se realizó una socialización a a través del Boletín Somos metro No. 20082024. | Se realizó una socialización a través del Boletín Somos metro No. 05112024.
9.2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1.Establecer un Plan de Trabajo para el desarrollo de la debida diligencia en los procesos de vinculación de la EMB. | OAI | 2024-01-01 | 2024-06-30 | # de Planes de Trabajo realizados | Plan de Trabajo aprobado | 1 | 1 | 100% | Se tiene Plan de Trabajo aprobado por parte de lider de OAI para la construcción del Procedimiento | N/A | Actividad Finalizada
| 9.2.2. Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo Adoptado. | OAI | 2024-06-01 | 2024-12-31 | (# de seguimietos realizados/3)*100 | Seguimiento al Plan de trabajo | 2 | 3 | 66.67% |  | Se cumplirá en el próximo cuatrimestre | Se han realizado dos seguimientos al Plan de Trabajo aprobado por el líder de proceso (31-10-2024 y 18-11-2024)
9.3 Gestión de la debida diligencia | 9.3.1. Desarrollar un documento en el que se establezcan los pasos para desarrollar la debida diligencia en los procesos de contratación de la Entidad. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-15 | # de documentos de debida dilgencia | Un procedimiento | 0.9 | 1 | 90% | Se tiene el bosquejo del documento para ser trabajado de acuerdo con el Plan de Trabajo | Se tiene Plan de Trabajo aprobado por parte de lider de OAI para la construcción del Procedimiento | Se tiene un documento borrador que establece las bases para realizar las bases de la debida diligencia en la EMB para aprobación del líder del proceso, de acuerdo con el Plan de Trabajo
[9 empty] | 89.17% | Avance General Componente

## Observaciones
Componente | Avance del cumplimiento
Transparencia y Acceso a la Información Pública | 86%
Rendición de Cuentas | 100%
Atención al Ciudadano | 93%
Racionalización de Trámites | 100%
Datos Abiertos | 70%
Participación e innovación en la Gestión Pública | 100%
Integridad | 98%
Gestión de Riesgos de Corrupción | 87%
Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | 89%
91.44%
Elaboró | Julián Mendoza - Profesional OAI
Revisó | Verónica Gutiérrez - Jefe OAI